## Sheet1
BAŞARI ÖLÇÜTLERİ TABLOSU
İP NO | İŞ PAKETİ HEDEFİ | BAŞARI ÖLÇÜTÜ (%,sayı,ifade,vb.) | PROJENİN BAŞARISINDAKİ ÖNEMİ(%)
1, 3 | Mevcut durum analizinin tüm sektörü içerecek şekilde yapılması, gereksinimlerin, sisteme entegre edilecek uygulamaların ve mimari tasarımın doğru bir şekilde planlanması temel başarı ölçütlerimizden biridir. Bu kapsamda, iki ana bölümden oluşur: Mevcut sistemlerin detaylı analizi yapılacak, yeni proje için gereksinimler belirlenecek ve olası riskler değerlendirilerek risk analizi raporu hazırlanacak. Sisteme entegre edilecek uygulamalar belirlenecek, bu uygulamaların birbiriyle iletişimi ve sisteme entegrasyonu analiz edilecek. Ayrıca proje mimarisi detaylı olarak tasarlanacak ve belgelendirilecek. | 100 - Tamamlanmış analiz ve değerlendirme raporu | 10
2, 6 | Sarf malzemelerinin temin edilmesi, süre ve AWS bütçe belirlenmesi, projenin sorunsuz ilerlemesi için başlangıçtaki temel başarı ölçütlerimizden biridir. Bu kapsamda, temel güvenlik altyapısının oluşturulması ve entegrasyonu için: - Gerekli sarf malzemelerin temin edilmesi ve AWS bütçe belirlenmesi - Ağ erişim kontrolü, antivirüs, spam filtresi, ve URL filtresi bileşenlerinin geliştirilmesi ve sisteme entegrasyonu başlıca hedeflerimizdir. | 100 - Tüm gerekli sarf malzemeleri temin edilmiş ve stokta mevcut. Proje için gerçekçi bir süre planı ve AWS bütçesi hazırlanmış ve onaylanmış. | 10
8, 10 | Bu iş paketi hedefi, başarı ölçütlerimizden olan Proje Kullanıcı Kabul Testi (UAT) planı ve senaryolarının hazırlanması, test tamamlanması ve tüm sistem işlevlerinin onaylanmasıdır. Ayrıca, gerekli malzemelerin temin edilmesi, ekip kurulması ve demo proje test edilmesi gibi adımlar atılacaktır. Bu süreçte, saldırı tespit ve engelleme altyapısı ile Transparan İçerik Yönlendirici mimarisi tasarlanıp entegre edilecek, siber güvenlik bileşenleri geliştirilecek ve son entegrasyon tamamlanacaktır. | 100 | 5
11 | Bu hedef, projenin kritik başarı unsurlarından biri olan tüm sistemin verileri için otomatik ve manuel yedekleme planlarının geliştirilmesi ve test edilmesini, yedekleme türlerinin ve frekanslarının belirlenmesini, güvenli veri depolama çözümünün kurulmasını, kurtarma prosedürlerinin tanımlanmasını ve belgelenmesini kapsamaktadır. Ayrıca, sistemin tüm bileşenlerine yönelik teknik dokümantasyon, kullanıcı kılavuzları ve eğitim materyalleri hazırlanarak, detaylı bir sistem dokümantasyonu oluşturulacaktır. | 100 | 5
(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir. (**) Sütun toplamı 100 olmalıdır.
|  |  |  | İP NO | İŞ PAKETİ HEDEFİ | BAŞARI ÖLÇÜTÜ (%,sayı,ifade,vb.) | PROJENİN BAŞARISINDAKİ ÖNEMİ(%)
|  |  |  | 4, 5 | Bu hedef, başarıya ulaşmada önemli bir kilometre taşı olan sisteme entegre edilecek uygulamaların ve bunların birbiriyle iletişiminin, sistemle entegrasyonun kapsamlı bir analizinin yapılmasını, proje mimarisinin detaylandırılmasını ve belgelenmesini içermektedir. Ayrıca, kullanılacak araçların ve protokollerin belirlenmesi de bu sürecin önemli bir parçasıdır. | 100 - Tamamlanmış uygulama ve entegrasyon analizi | 10
|  |  |  | 5, 7 | Başarı ölçütlerimizden biri olarak, arayüz prototipinin geliştirilmesi ve güvenlik duvarlarının entegrasyonu hedeflenmektedir. Bu kapsamda, kullanıcı arayüzü için prototipler geliştirilecek, bu prototipler test edilecek ve kullanıcı geri bildirimleri alınarak onaylanacaktır. Ayrıca, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, DB Güvenlik Duvarı ve E-posta Güvenlik Duvarı bileşenlerinin geliştirilmesi ve sisteme entegrasyonu sağlanacaktır. | 90 | 10
|  |  |  | 3, 10 | Başarı ölçütlerimizden biri olarak, sistem mimarisi tasarlanacak ve entegrasyon sağlanacaktır. Bu kapsamda: - Sistem entegrasyonu için kullanılacak tüm araçlar ve protokoller belirlenip belgelenecek ve onaylanacaktır. - Transparan İçerik Yönlendirici mimarisi tasarlanacak, belgelenecek, onaylanacak ve uçtan uca güvenlik sağlayacak şekilde geliştirilecektir. - Tüm bileşenlerin son entegrasyonu tamamlanacak ve test edilecektir. | 100 | 10
|  |  |  | 6, 7, 8, 9 | En önemli iş paketi hedefimiz olarak, Ağ Erişim Kontrolü sistemi, Antivirüs yazılımı, Spam filtresi, URL filtresi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, DB Güvenlik Duvarı, E-posta Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi (STS), Sıfır Gün Zararlı Yazılım Tespit Sistemi, Zafiyet Tarama Sistemleri, Veri Kaçakları Önleme Sistemi, Ağ İzleme ve Performans Analizi sistemi, Risk Analiz Yönetim Sistemi, Kayıt Toplama ve Kolerasyon Sistemi ve Log Analizi sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve test edilmesi sağlanacaktır. Bu bileşenlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde entegrasyonu, projemizin başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynayacaktır. | 80 - Tamamlanmış yedekleme ve kurtarma planı. | 40
(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir. (**) Sütun toplamı 100 olmalıdır.