## Sayfa1
LAST
İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
1 |  | Orta / Yüksek
2 |  | Orta / Yüksek
3 |  | Yüksek / Yüksek
4 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
5 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 1 | Mevcut durum analizinin yetersiz yapılması: Gereksinimlerin eksik veya hatalı belirlenmesi. | Orta / Yüksek | Mevcut durum analizini genişletmek ve derinleştirmek.
6 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 2 | Risk analizinin ve değerlendirmesinin yetersiz yapılması: Önemli risklerin gözden kaçması. | Orta / Yüksek | Risk analizini ve değerlendirmesini kapsamlı hale getirmek.
7 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 3 | Entegre edilecek uygulamaların yanlış seçilmesi veya entegrasyon analizinin yetersiz yapılması. | Yüksek / Yüksek | Uygulama seçimi ve entegrasyon analizini optimize etmek.
8 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 4 | Uygun araç ve protokollerin seçilmemesi. | Orta / Yüksek | Araç ve protokollerin seçimini optimize etmek.
9 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 5 | Mimari tasarımın hatalı olması. | Orta / Yüksek | Mimari tasarımı optimize etmek.
10 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 6 | Arayüz prototipinin işlevsel veya kullanışsız olması. | Orta / Yüksek | Arayüz prototipinin tasarımını optimize etmek.
11 |  | Orta / Düşük
|  |  |  | 6 | Yeterli sarf malzemesi temin edilememesi veya bütçenin aşılması. | Orta / Yüksek | Tedarik zinciri yönetimini optimize etmek.
12 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 6, 8 | Yeterli çalışan kaynağının bulunamaması veya görev dağılımının yanlış olması. | Orta / Yüksek | İnsan kaynakları yönetimini optimize etmek.
|  |  |  | 8, 9 | Demo projenin gecikmesi veya testlerde başarısız olması. | Orta / Yüksek | Demo projesini iptal etmek veya ertelemek.
Gemini
İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
|  |  |  | 6, 10 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yetersiz olması. | Orta / Yüksek | Yedekleme ve kurtarma planlarını optimize etmek.
1 | Mevcut durum analizinin yetersiz yapılması:Gereksinimlerin eksik veya hatalı belirlenmesi, sistemin ihtiyaçlarını karşılayamamasına veya gereksiz fonksiyonlara sahip olmasına yol açabilir. <br/>* Yanlış veya güncel olmayan veriler kullanılması, hatalı karar verilmesine ve projenin başarısız olmasına neden olabilir. <br/>* Paydaşlarla yeterince görüşülmemesi, onların ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine ve kullanıcı memnuniyetsizliğine yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Mevcut durum analizini genişletmek ve derinleştirmek: <br/>- Farklı veri kaynakları kullanmak ve verileri güncel tutmak. <br/>- Tüm paydaşlar ile detaylı görüşmeler yapmak ve geri bildirimleri dikkate almak. <br/>- Ek uzmanlardan görüş almak ve farklı bakış açılarını değerlendirmek.
|  |  |  | 6, 11 | Eğitim ve farkındalık programlarının yetersiz olması. | Orta / Düşük | Eğitim ve farkındalık programlarını optimize etmek.
2 | Risk analizinin ve değerlendirmesinin yetersiz yapılması:Önemli risklerin gözden kaçması, projenin başarısız olmasına veya büyük mali kayıplara yol açabilir. <br/>* Yanlış risk değerlendirmesi, yanlış önlemlerin alınmasına ve riskin gerçekleşme olasılığının artmasına neden olabilir. <br/>* Yeterince risk senaryosu göz önünde bulundurulmaması, beklenmedik durumlara karşı hazırlıksız olunmasına ve projenin kontrolün kaybedilmesine yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Risk analizini ve değerlendirmesini kapsamlı hale getirmek: <br/>- Farklı risk analiz yöntemlerini ve araçlarını kullanmak. <br/>- Deneyimli bir risk analisti veya danışmanından destek almak. <br/>- Düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmak ve güncel tutmak.
|  |  |  | 10 | Kullanıcı paketlerinin cazip olmaması veya fiyatlandırmanın yanlış olması. | Orta / Yüksek | Ücretsiz bir deneme sürümü sunmak, fiyat indirimleri veya promosyonlar yapmak, kullanıcı paketlerine ek özellikler eklemek.
3 | Entegre edilecek uygulamaların yanlış seçilmesi veya entegrasyon analizinin yetersiz yapılması:Uygunsuz uygulamaların seçilmesi, sistemin işlevselliğinin ve performansının düşmesine, siber güvenlik açıklarına ve uyumluluk problemlerine yol açabilir. <br/>* Yeterince entegrasyon testi yapılmaması, entegrasyon problemlerine ve veri kaybına neden olabilir. <br/>* Üçüncü taraf uygulamaların güvenilir olmaması, siber saldırılara karşı savunmasız kalmaya ve itibar kaybına yol açabilir. | Yüksek / Yüksek | * Uygulama seçimi ve entegrasyon analizini optimize etmek: <br/>- Teknik uzmanların ve paydaşların katılımıyla detaylı bir entegrasyon planı hazırlamak. <br/>- Farklı uygulama seçeneklerini karşılaştırmak ve uyumluluk, güvenlik ve performans kriterlerini göz önünde bulundurmak. <br/>- Kapsamlı entegrasyon testleri yapmak ve hataları erkenden düzeltmek.
4 | Uygun araç ve protokollerin seçilmemesi: Uygunsuz araç ve protokollerin seçilmesi, entegrasyon problemlerine, performans düşüklüğüne, güvenlik açıklarına ve veri kaybına yol açabilir. <br/>* Standartlara uymayan protokoller kullanılması, sistemler arası iletişimde problemlere ve veri bozulmasına neden olabilir. <br/>* Yeterince test yapılmaması, hataların ve güvenlik açıklarının gözden kaçmasına yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Araç ve protokollerin seçimini optimize etmek: <br/>- Sektör standartları ve en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak araç ve protokoller seçmek. <br/>- Farklı çözümleri karşılaştırmak ve pilot testler yapmak. <br/>- Güvenli ve standartlara uygun protokoller kullanmak.
|  |  |  | İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
5 | Mimari tasarımın hatalı olması:Hatalı modülerlik, ölçeklenebilirlik problemlerine ve sistemin gelecekteki ihtiyaçlara cevap verememesine yol açabilir. <br/>* Yeterince esnek olmayan bir tasarım, değişikliklere uyum sağlamayı zorlaştırabilir ve projenin gecikmesine veya maliyet artmasına neden olabilir. <br/>* Güvenlik açıkları içeren bir tasarım, siber saldırılara karşı savunmasız kalmaya ve veri kaybına yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Mimari tasarımı optimize etmek: <br/>- Modüler ve esnek bir mimari tasarımı benimsemek. <br/>- Güvenlik ilkelerini mimari tasarımın temelini oluşturmak ve tüm katmanlarda uygulamak. <br/>- Düzenli olarak tasarım incelemeleri yapmak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak.
|  |  |  | 1, 9, 11 | Mevcut durum analizinin yetersiz yapılması:Gereksinimlerin eksik veya hatalı belirlenmesi, sistemin ihtiyaçlarını karşılayamamasına veya gereksiz fonksiyonlara sahip olmasına yol açabilir. Yanlış veya güncel olmayan veriler kullanılması, hatalı karar verilmesine ve projenin başarısız olmasına neden olabilir. Paydaşlarla yeterince görüşülmemesi, onların ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine ve kullanıcı memnuniyetsizliğine yol açabilir. " " Mevcut durum analizinin eksik veya yanlış yapılması; gereksinimlerin doğru belirlenmemesi: Analistlerin kullanıcı ihtiyaçlarını tam olarak anlamaması, eksik veya yanlış veri toplama süreci " | Orta / Yüksek | * Mevcut durum analizini genişletmek ve derinleştirmek: - Farklı veri kaynakları kullanmak ve verileri güncel tutmak. - Tüm paydaşlar ile detaylı görüşmeler yapmak ve geri bildirimleri dikkate almak. - Ek uzmanlardan görüş almak ve farklı bakış açılarını değerlendirmek. * Eğitim ve kılavuz materyallerinin kullanımıyla analiz sürecinin tekrarlanması, kullanıcılarla daha fazla etkileşimde bulunulması ve gereksinimlerin daha detaylı bir şekilde belirlenmesi
6 | Arayüz prototipinin işlevsel veya kullanışsız olması:Kullanıcıların sistemi etkin bir şekilde kullanamamasına ve memnuniyetsizliğine yol açabilir. <br/>* Karmaşık ve kullanımı zor bir arayüz, kullanıcıların sistemi benimsemesini zorlaştırabilir ve projenin başarısız olmasına neden olabilir. <br/>* Yeterince test yapılmaması, hataların ve kullanılabilirlik problemlerinin gözden kaçmasına yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Arayüz prototipinin tasarımını optimize etmek: <br/>- Kullanıcı testleri ile prototip düzenli olarak değerlendirmek ve geri bildirimleri dikkate almak. <br/>- Kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz tasarımı yapmak. <br/>- Farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve testlerde farklı kullanıcı profilleri kullanmak.
|  |  |  | 2, 10, 11 | "Risk analizinin ve değerlendirmesinin yetersiz yapılması:Önemli risklerin gözden kaçması, projenin başarısız olmasına veya büyük mali kayıplara yol açabilir. Yanlış risk değerlendirmesi, yanlış önlemlerin alınmasına ve riskin gerçekleşme olasılığının artmasına neden olabilir. Yeterince risk senaryosu göz önünde bulundurulmaması, beklenmedik durumlara karşı hazırlıksız olunmasına ve projenin kontrolün kaybedilmesine yol açabilir. " "Önemli risklerin göz ardı edilmesi veya yanlış değerlendirilmesi Proje ekibinin kritik riskleri tanımlama veya öncelendirme konusunda eksik olması" | Orta / Yüksek | * Risk analizini ve değerlendirmesini kapsamlı hale getirmek: - Farklı risk analiz yöntemlerini ve araçlarını kullanmak. - Deneyimli bir risk analisti veya danışmanından destek almak. - Düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmak ve güncel tutmak. * Risklerin düşük, orta ve yüksek önceliklere göre kategorize edilmesi, her bir risk için alternatif çözüm planlarının oluşturulması ve proje planının bu risklere göre güncellenmesi
7 | Yeterli sarf malzemesi temin edilememesi veya bütçenin aşılması: Projenin gecikmesine veya mali problemlere yol açabilir. <br/>* Yanlış planlama ve bütçeleme, mali sıkıntılara ve projenin durmasına neden olabilir. <br/>* Tedarikçilerde gecikmeler veya fiyat artışları, projenin maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir. | Orta / Yüksek | * Tedarik zinciri yönetimini optimize etmek: <br/>- Tedarikçiler ile önceden görüşmek, fiyat araştırması yapmak ve maliyet kalemlerini detaylı şekilde planlamak ve kontrol etmek. <br/>- Alternatif tedarikçiler belirlemek ve acil durum planları hazırlamak. <br/>- Proje bütçesini düzenli olarak takip etmek ve gerekli güncellemeler yapmak.
|  |  |  | 3, 4, 5 | "Entegre edilecek uygulamaların yanlış seçilmesi veya entegrasyon analizinin yetersiz yapılması:Uygunsuz uygulamaların seçilmesi, sistemin işlevselliğinin ve performansının düşmesine, siber güvenlik açıklarına ve uyumluluk problemlerine yol açabilir. Yeterince entegrasyon testi yapılmaması, entegrasyon problemlerine ve veri kaybına neden olabilir. Üçüncü taraf uygulamaların güvenilir olmaması, siber saldırılara karşı savunmasız kalmaya ve itibar kaybına yol açabilir. " "Uygulamaların uyumsuzluğu veya entegrasyon sorunları Farklı uygulamaların farklı platformlarda çalışması veya iletişim sorunları" | Yüksek / Yüksek | * Uygulama seçimi ve entegrasyon analizini optimize etmek: - Teknik uzmanların ve paydaşların katılımıyla detaylı bir entegrasyon planı hazırlamak. - Farklı uygulama seçeneklerini karşılaştırmak ve uyumluluk, güvenlik ve performans kriterlerini göz önünde bulundurmak. - Kapsamlı entegrasyon testleri yapmak ve hataları erkenden düzeltmek. * Önceden belirlenmiş alternatif entegrasyon çözümlerinin kullanılması veya özel geliştirilmiş entegrasyon araçlarının kullanılması, entegrasyon testlerinin sıklaştırılması
8 | Yeterli çalışan kaynağının bulunamaması veya görev dağılımının yanlış olması:Projenin gecikmesine veya projenin başarısız olmasına yol açabilir. <br/>* Deneyimli ve kalifiye personel eksikliği, projenin kalitesini ve verimliliğini düşürebilir. <br/>* Yanlış görev dağılımı, motivasyon düşüklüğüne ve iş yükü dengesizliğine yol açabilir. | Orta / Yüksek | * İnsan kaynakları yönetimini optimize etmek: <br/>- Gerekli becerilere sahip personel önceden belirlemek ve görev dağılımı adil ve dengeli şekilde yapmak. <br/>- Motivasyon ve ekip çalışmasını teşvik etmek. <br/>- Gerekirse dış kaynak kullanımı veya personel eğitimi gibi alternatif çözümler değerlendirmek.
|  |  |  | 4, 5 | "Uygun araç ve protokollerin seçilmemesi: Uygunsuz araç ve protokollerin seçilmesi, entegrasyon problemlerine, performans düşüklüğüne, güvenlik açıklarına ve veri kaybına yol açabilir. Standartlara uymayan protokoller kullanılması, sistemler arası iletişimde problemlere ve veri bozulmasına neden olabilir. Yeterince test yapılmaması, hataların ve güvenlik açıklarının gözden kaçmasına yol açabilir. " "Kullanılan araç ve protokollerin sisteme uygun olmaması veya uyumsuzluklar Seçilen araçların iş gereksinimlerini karşılamaması veya farklı protokoller arasında uyumsuzluk" | Orta / Yüksek | * Araç ve protokollerin seçimini optimize etmek: - Sektör standartları ve en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak araç ve protokoller seçmek. - Farklı çözümleri karşılaştırmak ve pilot testler yapmak. - Güvenli ve standartlara uygun protokoller kullanmak. * Alternatif araç ve protokollerin belirlenmesi veya gerektiğinde özel çözümler geliştirilmesi, prototip veya pilot uygulamalarla deneme yapılması
9 | Demo projenin gecikmesi veya testlerde başarısız olması:Demo projesi için net bir zaman çizelgesi oluşturmak ve düzenli olarak takip etmek. <br/>- Kapsamlı testler yapmak ve hataları erkenden düzeltmek. <br/>- Gerçekçi bir bütçe belirlemek ve mali kaynakları etkin bir şekilde kullanmak. <br/>- Paydaşlar ile iletişim halinde olmak ve gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgi vermek. | Orta / Yüksek | * Demo projesini iptal etmek veya ertelemek. <br/>* Alternatif bir demo projesi geliştirmek. <br/>* Sistemin temel fonksiyonlarının bir demo versiyonunu sunmak.
|  |  |  | 5 | "Mimari tasarımın hatalı olması:Hatalı modülerlik, ölçeklenebilirlik problemlerine ve sistemin gelecekteki ihtiyaçlara cevap verememesine yol açabilir. Yeterince esnek olmayan bir tasarım, değişikliklere uyum sağlamayı zorlaştırabilir ve projenin gecikmesine veya maliyet artmasına neden olabilir. Güvenlik açıkları içeren bir tasarım, siber saldırılara karşı savunmasız kalmaya ve veri kaybına yol açabilir. " "Mimari tasarımın eksik veya hatalı olması İşlevsel gereksinimlerin mimari tasarım sürecinde göz ardı edilmesi veya yanlış anlaşılması" | Orta / Yüksek | * Mimari tasarımı optimize etmek: - Modüler ve esnek bir mimari tasarımı benimsemek. - Güvenlik ilkelerini mimari tasarımın temelini oluşturmak ve tüm katmanlarda uygulamak. - Düzenli olarak tasarım incelemeleri yapmak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak. * Tasarım revizyonları yapılması ve eksikliklerin giderilmesi, mimari kararların daha fazla paydaş ile tartışılması ve onaylanması
10 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yetersiz olması: Veri kaybına veya sistem kesintilerine yol açabilir. <br/>* Yeterince sık yedekleme yapılmaması veya yedeklerin güvenli bir şekilde saklanmaması, veri kaybına neden olabilir. <br/>* Güncel bir kurtarma planının olmaması, sistem kesintilerinde hızlı bir şekilde müdahale edilememesine ve iş kaybına yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Yedekleme ve kurtarma planlarını optimize etmek: <br/>- Düzenli yedeklemeler yapmak ve farklı yedekleme yöntemleri kullanmak. <br/>- Yedekleri şifrelenmiş ve farklı bir lokasyonda saklamak. <br/>- Personel, kurtarma prosedürleri konusunda eğitilmeli ve düzenli olarak tatbikatlar yapılmalı.
|  |  |  | 7 | "Arayüz prototipinin işlevsel veya kullanışsız olması:Kullanıcıların sistemi etkin bir şekilde kullanamamasına ve memnuniyetsizliğine yol açabilir. Karmaşık ve kullanımı zor bir arayüz, kullanıcıların sistemi benimsemesini zorlaştırabilir ve projenin başarısız olmasına neden olabilir. Yeterince test yapılmaması, hataların ve kullanılabilirlik problemlerinin gözden kaçmasına yol açabilir. " "Arayüz prototipinin kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmaması Kullanıcıların arayüz tasarımını kullanıcı dostu bulmaması veya hatalı kullanılabilirlik" | Orta / Yüksek | * Arayüz prototipinin tasarımını optimize etmek: - Kullanıcı testleri ile prototip düzenli olarak değerlendirmek ve geri bildirimleri dikkate almak. - Kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz tasarımı yapmak. - Farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve testlerde farklı kullanıcı profilleri kullanmak. * Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve prototipin yeniden tasarlanması, kullanılabilirlik testlerinin sıklaştırılması
11 | Eğitim ve farkındalık programlarının yetersiz olması: Kullanıcıların sistemi etkin bir şekilde kullanamamasına veya siber saldırılara karşı savunmasız hale gelmelerine yol açabilir. <br/>* Yetersiz eğitim, kullanıcıların hatalar yapmasına ve siber saldırılara maruz kalmasına neden olabilir. <br/>* Güncel siber tehditler ve riskler hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması, kullanıcıları savunmasız hale getirebilir. | Orta / Düşük | * Eğitim ve farkındalık programlarını optimize etmek: <br/>- Kapsamlı eğitim programları hazırlamak ve tüm kullanıcı gruplarını hedef almak. <br/>- Farkındalık çalışmaları düzenli olarak yapmak ve güncel siber tehditler hakkında bilgi vermek. <br/>- Kullanıcıların siber güvenlik politikalarını ve prosedürlerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak.
|  |  |  | 6 | "Yeterli sarf malzemesi temin edilememesi veya bütçenin aşılması: Projenin gecikmesine veya mali problemlere yol açabilir. Yanlış planlama ve bütçeleme, mali sıkıntılara ve projenin durmasına neden olabilir. Tedarikçilerde gecikmeler veya fiyat artışları, projenin maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir. " "Sarf malzemelerin bütçeden fazla olması veya zamanında temin edilememesi Tedarikçi sorunları, beklenmedik fiyat artışları veya teslimat gecikmeleri" | Orta / Yüksek | * Tedarik zinciri yönetimini optimize etmek: - Tedarikçiler ile önceden görüşmek, fiyat araştırması yapmak ve maliyet kalemlerini detaylı şekilde planlamak ve kontrol etmek. - Alternatif tedarikçiler belirlemek ve acil durum planları hazırlamak. - Proje bütçesini düzenli olarak takip etmek ve gerekli güncellemeler yapmak. * Alternatif tedarik kaynaklarının araştırılması ve bütçe revizyonu yapılması, daha önceki deneyimlerden yararlanılması ve tedarik sürecinin daha fazla izlenmesi
12 | Kullanıcı paketlerinin cazip olmaması veya fiyatlandırmanın yanlış olması: Kullanıcı memnuniyetsizliğine ve satışların düşmesine yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Ücretsiz bir deneme sürümü sunmak. <br/>* Fiyat indirimleri veya promosyonlar yapmak. <br/>* Kullanıcı paketlerine ek özellikler eklemek.
|  |  |  | 8 | "Yeterli çalışan kaynağının bulunamaması veya görev dağılımının yanlış olması:Projenin gecikmesine veya projenin başarısız olmasına yol açabilir. Deneyimli ve kalifiye personel eksikliği, projenin kalitesini ve verimliliğini düşürebilir. İşlerin yanlış dağıtılması, belirsizliklere ve sürtüşmelere neden olabilir ve projenin kontrolünü zorlaştırabilir. " "Çalışan kaynak eksikliği veya uygun personelin bulunmaması Projede görev dağılımının dengesiz veya hatalı olması" | Yüksek / Yüksek | * İnsan kaynakları yönetimini optimize etmek: - Kalifiye ve deneyimli personel bulmak için erken başvurular yapmak ve sürekli olarak iş ilanları yayınlamak. - Proje için uygun ekipler oluşturmak ve görev dağılımını dengeli bir şekilde yapmak. - İşe alım sürecini hızlandırmak ve esnek çalışma modelleri sunmak. * Personel kaynaklarının doğru şekilde tahsis edilmesi ve eğitilmesi, proje sürecinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve ekip performansının değerlendirilmesi
ChatGPT |  |  |  | 9, 10 | "Demo projenin gecikmesi veya testlerde başarısız olması: Demo projesi için net bir zaman çizelgesi oluşturmak ve düzenli olarak takip etmek. Kapsamlı testler yapmak ve hataları erkenden düzeltmek. Gerçekçi bir bütçe belirlemek ve mali kaynakları etkin bir şekilde kullanmak. Paydaşlar ile iletişim halinde olmak ve gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgi vermek." | Orta / Yüksek | * Demo projesini iptal etmek veya ertelemek. * Alternatif bir demo projesi geliştirmek. * Sistemin temel fonksiyonlarının bir demo versiyonunu sunmak.
İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
|  |  |  | 12 | "Yedekleme ve kurtarma planlarının yetersiz olması: Veri kaybına veya sistem kesintilerine yol açabilir. Yeterince sık yedekleme yapılmaması veya yedeklerin güvenli bir şekilde saklanmaması, veri kaybına neden olabilir. Güncel bir kurtarma planının olmaması, sistem kesintilerinde hızlı bir şekilde müdahale edilememesine ve iş kaybına yol açabilir." | Orta / Yüksek | * Yedekleme ve kurtarma planlarını optimize etmek: - Düzenli yedeklemeler yapmak ve farklı yedekleme yöntemleri kullanmak. - Yedekleri şifrelenmiş ve farklı bir lokasyonda saklamak. - Personel, kurtarma prosedürleri konusunda eğitilmeli ve düzenli olarak tatbikatlar yapılmalı.
1 | Mevcut durum analizinin eksik veya yanlış yapılması; gereksinimlerin doğru belirlenmemesi: Analistlerin kullanıcı ihtiyaçlarını tam olarak anlamaması, eksik veya yanlış veri toplama süreci | Orta / Yüksek | Eğitim ve kılavuz materyallerinin kullanımıyla analiz sürecinin tekrarlanması, kullanıcılarla daha fazla etkileşimde bulunulması ve gereksinimlerin daha detaylı bir şekilde belirlenmesi
|  |  |  | 11 | "Eğitim ve farkındalık programlarının yetersiz olması: Kullanıcıların sistemi etkin bir şekilde kullanamamasına veya siber saldırılara karşı savunmasız hale gelmelerine yol açabilir. Yetersiz eğitim, kullanıcıların hatalar yapmasına ve siber saldırılara maruz kalmasına neden olabilir. Güncel siber tehditler ve riskler hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması, kullanıcıları savunmasız hale getirebilir." | Orta / Düşük | * Eğitim ve farkındalık programlarını optimize etmek: - Kapsamlı eğitim programları hazırlamak ve tüm kullanıcı gruplarını hedef almak. - Farkındalık çalışmaları düzenli olarak yapmak ve güncel siber tehditler hakkında bilgi vermek. - Kullanıcıların siber güvenlik politikalarını ve prosedürlerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak.
2 | Önemli risklerin göz ardı edilmesi veya yanlış değerlendirilmesi Proje ekibinin kritik riskleri tanımlama veya öncelendirme konusunda eksik olması | Orta / Yüksek | Risklerin düşük, orta ve yüksek önceliklere göre kategorize edilmesi, her bir risk için alternatif çözüm planlarının oluşturulması ve proje planının bu risklere göre güncellenmesi
|  |  |  | 12 | "Kullanıcı paketlerinin cazip olmaması veya fiyatlandırmanın yanlış olması: Kullanıcıların paket içeriğini yetersiz bulması veya fiyatların rekabetçi olmaması." | Orta / Yüksek | * Ücretsiz bir deneme sürümü sunmak. * Fiyat indirimleri veya promosyonlar yapmak. * Kullanıcı paketlerine ek özellikler eklemek.
3 | Uygulamaların uyumsuzluğu veya entegrasyon sorunları Farklı uygulamaların farklı platformlarda çalışması veya iletişim sorunları | Yüksek / Yüksek | Önceden belirlenmiş alternatif entegrasyon çözümlerinin kullanılması veya özel geliştirilmiş entegrasyon araçlarının kullanılması, entegrasyon testlerinin sıklaştırılması
4 | Kullanılan araç ve protokollerin sisteme uygun olmaması veya uyumsuzluklar Seçilen araçların iş gereksinimlerini karşılamaması veya farklı protokoller arasında uyumsuzluk | Orta / Yüksek | Alternatif araç ve protokollerin belirlenmesi veya gerektiğinde özel çözümler geliştirilmesi, prototip veya pilot uygulamalarla deneme yapılması
5 | Mimari tasarımın eksik veya hatalı olması İşlevsel gereksinimlerin mimari tasarım sürecinde göz ardı edilmesi veya yanlış anlaşılması | Orta / Yüksek | Tasarım revizyonları yapılması ve eksikliklerin giderilmesi, mimari kararların daha fazla paydaş ile tartışılması ve onaylanması
6 | Arayüz prototipinin kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmaması Kullanıcıların arayüz tasarımını kullanıcı dostu bulmaması veya hatalı kullanılabilirlik | Orta / Yüksek | Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve prototipin yeniden tasarlanması, kullanılabilirlik testlerinin sıklaştırılması
7 | Sarf malzemelerin bütçeden fazla olması veya zamanında temin edilememesi Tedarikçi sorunları, beklenmedik fiyat artışları veya teslimat gecikmeleri | Orta / Yüksek | Alternatif tedarik kaynaklarının araştırılması ve bütçe revizyonu yapılması, daha önceki deneyimlerden yararlanılması ve tedarik sürecinin daha fazla izlenmesi
8 | İşe alınan personelin yetersiz veya uyumsuz olması Personelin teknik yeteneklerinin gereksinimleri karşılamaması veya ekip uyum sorunları | Orta / Yüksek | Eğitim ve mentorluk programlarının oluşturulması veya uygun personel kaynaklarının aranması, proje yönetiminin daha sıkı izlenmesi ve ekip toplantılarının artırılması
9 | Demo projenin beklenenden farklı sonuçlar vermesi veya testlerin başarısız olması Yazılım hataları, sistem uyumsuzlukları veya kullanıcı beklentilerinin karşılanmaması | Orta / Yüksek | Demo projenin revize edilmesi veya hataların düzeltilmesi için ek testler yapılması, kullanıcı geri bildirimlerinin dikkate alınması ve gerekli düzeltmelerin yapılması
10 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yetersiz olması Yedekleme sürecinin eksik veya yetersiz olması veya kurtarma planlarının test edilmemiş olması | Orta / Yüksek | Yedekleme ve kurtarma planlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, düzenli yedekleme ve kurtarma tatbikatlarının yapılması
11 | Eğitim programlarının etkili olmaması veya kullanıcıların farkındalık seviyesinin düşük olması Kullanıcıların eğitim materyallerini anlamaması veya ilgisizlik | Orta / Düşük | Eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak iyileştirmeler yapılması, eğitim seanslarının interaktif hale getirilmesi ve kullanıcıların katılımının teşvik edilmesi
12 | Üyelik paketlerinin kullanıcı beklentilerine uygun olmaması veya fiyatlandırmanın yanlış yapılması Kullanıcıların paket içeriğini yetersiz bulması veya fiyatların rekabetçi olmaması | Orta / Yüksek | Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak üyelik paketlerinin revize edilmesi veya fiyatlandırma stratejisinin güncellenmesi, rakip analizi yapılması ve fiyatlandırma politikasının yeniden belirlenmesi