## Sayfa1
Başarı ölçütleri tablosu
LAST
İP NO | İŞ PAKETİ HEDEFİ |  | BAŞARI ÖLÇÜTÜ (%,sayı,ifade,vb.) | PROJENİN BAŞARISINDAKİ ÖNEMİ(%)
1, 2 | Mevcut sistemlerin detaylı analizi yapılacak ve proje için gereksinimler net bir şekildebelirlenecek. Aynı zamanda olası riskler değerlendirilerek risk analizi raporu hazırlanacak. |  | 100 - 30- Mevcut sistemin tüm bileşenleri ve işleyişleri belgelenmiş durumda. <br>- Kullanıcı ve paydaş görüşlerinin %80'i toplanmış ve analiz edilmiş durumda. <br>- Fonksiyonel ve teknik gereksinimler %95 oranında ayrıntılı olarak listelenmiş durumda. | 15 ,20, 30
3, 4, 5 | Sisteme entegre edilecek uygulamalar belirlenecek, bu uygulamaların birbiriyle iletişimi ve sisteme entegrasyonu analiz edilecek. Ayrıca proje mimarisi detaylı olarak tasarlanacak ve belgelendirilecek. Sisteme entegre edilecek uygulamaların ve sistem entegrasyonu için kullanılacak araçların ve protokollerin belirlenmesi |  | 100 | 20 ,25
6, 7 | Kullanıcı arayüzü için prototipler geliştirilecek, bu prototipler test edilecek ve kullanıcı geri bildirimleri alınarak onaylanacak. |  | 70 | 10, 30
8, 9, 10 | Proje için gerekli malzemeler temin edilecek, çalışacak ekibin belirlenmesi ve atanması yapılacak. Ardından demo proje başlatılacak ve test makinelerinde kapsamlı bir şekilde test edilecek. |  | 80 | 10
11, 12 | Proje için yedekleme ve kurtarma planları hazırlanacak, bu planlar test edilecek |  | 70- 10 - Sistemin tüm verileri için otomatik ve manuel yedekleme planları %100 oranında oluşturulmuş durumda. <br>- Farklı yedekleme türleri (tam, artımsal, diferansiyel) ve yedekleme frekansları %90 oranında belirlenmiş durumda. <br>- Verilerin güvenli bir şekilde saklanması için uygun bir depolama alanı %95 oranında seçilmiş durumda. <br>- Kurtarma prosedürleri %100 oranında belgelenmiş ve test edilmiş durumda. | 10, 10
10 | Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun üyelik paketleri oluşturulacak ve bunların fiyatlandırması yapılacak. |  | 70 | 10
2 | Sistemin olası siber riskleri belirlenir ve her bir risk için risk analizi ve değerlendirme yapılır. |  | 25 - Tüm sistem bileşenleri için riskler %100 oranında tanımlanmış ve önceliklendirilmiş durumda. <br>- Her risk için olasılık ve etki değerlendirmesi %90 oranında yapılmış durumda. <br>- Risklerin azaltılması için uygun çözümler %80 oranında önerilmiş ve önceliklendirilmiş durumda. | 25
3, 8 | UTM sistemine entegre edilecek tüm uygulamalar ve araçlar belirlenir ve entegrasyon planı hazırlanır. |  | 35 - Uygun güvenlik bileşenleri %100 oranında belirlenmiş ve seçilmiş durumda. <br>- Entegrasyon için gerekli araçlar ve protokoller %95 oranında seçilmiş durumda. <br>- Her bir bileşen için entegrasyon planı ve zaman çizelgesi %90 oranında hazırlanmış durumda. | 35
10, 11 | Kullanıcı Kabul Testi (UAT) Planı ve Prosedürleri |  | 5 - UAT planı %100 oranında tamamlanmış ve onaylanmış durumda. <br>- UAT prosedürleri %100 oranında belgelenmiş ve tüm paydaşlarla paylaşılmış durumda. <br>- UAT senaryoları %100 oranında geliştirilmiş ve test kullanıcıları tarafından onaylanmış durumda. <br>- UAT testi tamamlanmış ve tüm sistem işlevleri için kabul edilebilirlik kriterleri karşılanmış durumda. | 30
1 -- 11 | Sistem Dokümantasyonu |  | 20 - Tüm sistem bileşenleri için teknik dokümantasyon %100 oranında tamamlanmış ve güncel durumda. <br>- Kullanıcı dokümantasyonu %100 oranında tamamlanmış ve tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda. <br>- Operasyon dokümantasyonu %100 oranında tamamlanmış ve IT ekibi için erişilebilir durumda. | 20
7 | Sarf malzemelerin temin edilmesi, süre ve AWS bütçe belirlenmesi |  | Tamamlanmış malzeme temini ve bütçe belirleme dökümanı | 15
8 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yapılması |  | Tamamlanmış yedekleme ve kurtarma planı | 10
9 | Kullanıcılara hitap edecek üyelik paketlerinin belirlenip ücretlendirilmesi |  | Tamamlanmış üyelik paketleri ve fiyatlandırma planı | 20
10 | Son sürümün geliştirmesi ve canlı ortamda test edilmesi |  | Başarılı canlı ortam test sonuçları | 10
1, 2 | Mevcut sistemlerin detaylı analizi yapılacak ve yeni proje için gereksinimler belirlenecek. Aynı zamanda olası riskler değerlendirilerek risk analizi raporu hazırlanacak. |  | 100 | 20
1, 2 | Mevcut durum analizi tamamlanır ve yazılım gereksinimleri net bir şekilde belirlenir. |  | Tamamlanmış analiz ve değerlendirme raporu | 15
2 | Sistemin olası siber riskleri belirlenir ve her bir risk için risk analizi ve değerlendirme yapılır. |  | Tüm sistem bileşenleri için riskler %100 oranında tanımlanmış ve önceliklendirilmiş durumda. Her risk için olasılık ve etki değerlendirmesi %90 oranında yapılmış durumda. Risklerin azaltılması için uygun çözümler %80 oranında önerilmiş ve önceliklendirilmiş durumda. | 25
3, 4 | Sisteme entegre edilecek uygulamalar belirlenecek, bu uygulamaların birbiriyle iletişimi ve sisteme entegrasyonu analiz edilecek. Ayrıca proje mimarisi detaylı olarak tasarlanacak ve belgelendirilecek. |  | Tamamlanmış uygulama ve entegrasyon analizi | 20
3, 8 | UTM sistemine entegre edilecek tüm uygulamalar ve araçlar belirlenir ve entegrasyon planı hazırlanır. |  | Uygun güvenlik bileşenleri %100 oranında belirlenmiş ve seçilmiş durumda. Entegrasyon için gerekli araçlar ve protokoller %95 oranında seçilmiş durumda. Her bir bileşen için entegrasyon planı ve zaman çizelgesi %90 oranında hazırlanmış durumda. | 35
6, 7 | Kullanıcı arayüzü için prototipler geliştirilecek, bu prototipler test edilecek ve kullanıcı geri bildirimleri alınarak onaylanacak. |  | Tamamlanmış arayüz prototipi, Tamamlanmış malzeme temini ve bütçe belirleme dökümanı | 10
8, 9, 10 | Proje için gerekli malzemeler temin edilecek, çalışacak ekibin belirlenmesi ve atanması yapılacak. Ardından demo proje başlatılacak ve test makinelerinde kapsamlı bir şekilde test edilecek. |  | Tamamlanmış yedekleme ve kurtarma planı, Tamamlanmış üyelik paketleri ve fiyatlandırma planı | 40
9 | Yedekleme ve kurtarma planları hazırlanır ve test edilir. |  | Sistemin tüm verileri için otomatik ve manuel yedekleme planları %100 oranında oluşturulmuş durumda. Farklı yedekleme türleri (tam, artımsal, diferansiyel) ve yedekleme frekansları %90 oranında belirlenmiş durumda. Verilerin güvenli bir şekilde saklanması için uygun bir depolama alanı %95 oranında seçilmiş durumda. Kurtarma prosedürleri %100 oranında belgelenmiş ve test edilmiş durumda. | 10
11 | Sistem Dokümantasyonu |  | Tüm sistem bileşenleri için teknik dokümantasyon %100 oranında tamamlanmış ve güncel durumda. Kullanıcı dokümantasyonu %100 oranında tamamlanmış ve tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda. Operasyon dokümantasyonu %100 oranında tamamlanmış ve IT ekibi için erişilebilir durumda. | 20
11 | Son sürümün geliştirmesi ve canlı ortamda test edilmesi. |  | Son sürümün geliştirilmesi ve canlı ortamda test edilmesi. | 20
10 | Kullanıcılara hitap edecek üyelik paketlerinin belirlenip ücretlendirilmesi. |  | Kullanıcılara hitap edecek üyelik paketlerinin belirlenmesi ve fiyatlandırma planının oluşturulması. | 5
8 | Güvenlik bileşenlerinin entegre şekilde geliştirilmesi, demo projenin gerçekleştirilmesi ve test makinelerinde test edilmesi. |  | Aşağıdaki güvenlik bileşenlerinin entegre şekilde geliştirilmesi ve demo projenin gerçekleştirilmesi: (Listeden bileşenler ve test edilme aşamaları eklenir) | 20
1, 2 | Mevcut durum analizi tamamlanır ve yazılım gereksinimleri net bir şekilde belirlenir. |  | Tamamlanmış analiz ve değerlendirme raporu | 15
2 | Sistemin olası siber riskleri belirlenir ve her bir risk için risk analizi ve değerlendirme yapılır. |  | Tamamlanmış risk analizi raporu | 25
3, 4, 5 | Sisteme entegre edilecek uygulamaların ve sistem entegrasyonu için kullanılacak araçların ve protokollerin belirlenmesi |  | Tamamlanmış uygulama ve entegrasyon analizi | 20
6 | Arayüz prototipinin geliştirilmesi |  | Tamamlanmış arayüz prototipi | 10
7 | Sarf malzemelerin temin edilmesi, süre ve AWS bütçe belirlenmesi |  | Tamamlanmış malzeme temini ve bütçe belirleme dökümanı | 15
8 | Aşağıdaki güvenlik bileşenlerinin entegre şekilde geliştirilmesi, demo projenin gerçekleştirilmesi ve test makinelerinde test edilmesi. |  | Tamamlanmış ve entegre edilmiş güvenlik bileşenleri (Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, DB Güvenlik Duvarı, vb.) | 30
8 | Başarılı demo projesi ve test V73 |  |  | 10
9 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yapılması. |  | Tamamlanmış yedekleme ve kurtarma planı | 10
10 | Kullanıcılara hitap edecek üyelik paketlerinin belirlenip ücretlendirilmesi. |  | Tamamlanmış üyelik paketleri ve fiyatlandırma planı | 20
11 | Son sürümün geliştirmesi ve canlı ortamda test edilmesi. |  | Başarılı canlı ortam test sonuçları | 10
11 | Kullanıcı Kabul Testi (UAT) Planı ve Prosedürleri |  | Tamamlanmış UAT planı ve raporu | 20