## Sayfa1
İP NO | GÖREV ADI | KİM(LER) TARAFINDAN YAPILACAĞI | AYLAR
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Mevcut durum analizinin yapılması, gereksinimlerin ve sisteme entegre edilecek uygulamaların belirlenmesi. | bar: AYLAR 1
2 | Sarf malzemelerin temin edilmesi, süre ve AWS bütçe belirlenmesi. | bar: AYLAR 1
3 | Mimari tasarımın planlanması, sistem entegrasyonu için kullanılacak araçların ve protokollerin belirlenmesi. | bar: AYLAR 1 to AYLAR 2
4 | Risk analizi ve değerlendirilmesinin yapılması, yedekleme ve kurtarma planlarının yapılması. | bar: AYLAR 2
5 | Arayüz prototipinin geliştirilmesi. | bar: AYLAR 2 to AYLAR 3
6 | Temel güvenlik altyapısısın oluşturulması. Aşağıdaki bileşenlerin geliştirilmesi ve sisteme entegre edilmesi: - Ağ Erişim Kontrolü - Antivirüs - Spamfilter - URL Filter: | bar: AYLAR 3 to AYLAR 4
7 | Aşağıdaki güvenlik duvarlarının geliştirmesi ve sisteme entegre edilmesi: - Web Uygulama Güvenlik Duvarı - DB Güvenlik Duvarı - E-posta Güvenlik Duvarı | bar: AYLAR 5 to AYLAR 6
8 | Saldırı tespit ve engelleme altyapısı oluşturma. Aşağıdaki bileşenlerin geliştirilmesi ve sisteme entegre edilmesi: - Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi (STS) - Sıfır Gün Zararlı Yazılım Tespit Sistemi - Zafiyet Tarama Sistemleri | bar: AYLAR 7 to AYLAR 8
9 | Güvenlik izleme ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve sisteme entegre edilmesi: - Veri Kaçakları Önleme Sistemi - Ağ İzleme ve Performans Analizi - Risk Analiz Yönetim Sistemi - Kayıt Toplama ve Kolerasyon Sistemi - Log Analizi | bar: AYLAR 9 to AYLAR 10
10 | Transparan İçerik Yönlendirici mimarisinin tasarlanması, uçtan uca güvenlik sağlayacak mimarinin geliştirilmesi, tüm bileşenlerin son entegrasyonunun gerçekleştirilmesi. | bar: AYLAR 11
11 | Son sürümün üretim ortamına aktarılması , canlı ortamda son testlerin ve doğrulamaların yapılması. | bar: AYLAR 12