## Sheet1
BAŞARI ÖLÇÜTLERİ TABLOSU
İP NO | İŞ PAKETİ HEDEFİ |  | BAŞARI ÖLÇÜTÜ (%,sayı,ifade,vb.) | PROJENİN BAŞARISINDAKİ ÖNEMİ(%)
1, 3 | Mevcut durum analizinin tüm sektörü içerecek şekilde yapılması, gereksinimlerin, sisteme entegre edilecek uygulamaların ve mimari tasarımın doğru bir şekilde planlanması temel başarı ölçütlerimizden biridir. -Mevcut sistemlerin detaylı analizi yapılacak ve yeni proje için gereksinimler belirlenecek.Aynı zamanda olası riskler değerlendirilerek risk analizi raporu hazırlanacak -Sisteme entegre edilecek uygulamalar belirlenecek, bu uygulamaların birbiriyle iletişimi ve sisteme entegrasyonu analiz edilecek. Ayrıca proje mimarisi detaylı olarak tasarlanacak ve belgelendirilecek. |  | 100 - Tamamlanmış analiz ve değerlendirme raporu | 10
2, 6 | Sarf malzemelerin temin edilmesi, süre ve AWS bütçe belirlenmesi. Temel güvenlik altyapısının oluşturulması ve entegrasyonu; -Gerekli sarf malzemelerin temin edilmesi ve AWS bütçe belirlenmesi -Ağ Erişim Kontrolü, Antivirüs, Spamfilter, URL Filter bileşenlerinin geliştirilmesi ve sisteme entegrasyonu. |  | 100 - Tüm gerekli sarf malzemeleri temin edilmiş ve stokta mevcut. Proje için gerçekçi bir süre planı ve AWS bütçesi hazırlanmış ve onaylanmış. | 10
8, 9, 10 | Proje kapsamında UAT planı ve senaryoları hazırlanacak, test tamamlanacak ve tüm sistem işlevleri onaylanacaktır. Gerekli malzemeler temin edilecek, ekip kurulacak ve demo proje test edilecektir. Saldırı tespit ve engelleme altyapısı ile Transparan İçerik Yönlendirici mimarisi tasarlanıp entegre edilecek, siber güvenlik bileşenleri geliştirilecek ve son entegrasyon tamamlanacaktır. |  | 100 | 10
6, 7, 8, 9 | Ağ Erişim Kontrolü sistemi, Antivirüs yazılımı, Spam filtresi, URL filtresi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, DB Güvenlik Duvarı, E-posta Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi (STS), Sıfır Gün Zararlı Yazılım Tespit Sistemi, Zafiyet Tarama Sistemleri, Veri Kaçakları Önleme Sistemi, Ağ İzleme ve Performans Analizi sistemi, Risk Analiz Yönetim Sistemi, Kayıt Toplama ve Kolerasyon Sistemi ve Log Analizi sistemi kurulacak, konfigüre edilecek ve test edilecektir. |  | 80 - Tamamlanmış yedekleme ve kurtarma planı. | 40
11 | Proje kapsamında, sistemin tüm verileri için otomatik ve manuel yedekleme planları geliştirilecek ve test edilecek, yedekleme türleri ve frekansları belirlenecek, güvenli veri depolama çözümü kurulacak, kurtarma prosedürleri tanımlanacak ve belgelenecek. Ayrıca, tüm sistem bileşenleri için teknik dokümantasyon, kullanıcılar için kullanım kılavuzları ve eğitim materyalleri, sistem operatörleri için de operasyon ve bakım prosedürleri hazırlanarak kapsamlı bir sistem dokümantasyonu oluşturulacak. |  | 100 | 10
4, 5 | Sisteme entegre edilecek uygulamaların ve bunların birbiriyle iletişimi ve sistemle entegrasyonunun kapsamlı bir analizinin tamamlanması, proje mimarisinin detaylandırılması ve belgelenmesi, kullanılacak araçların ve protokollerin belirlenmesi. |  | 100 - Tamamlanmış uygulama ve entegrasyon analizi | 10
(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir. (**) Sütun toplamı 100 olmalıdır.