## Sheet1
İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
1 | 1. Mevcut Durum Analizinin Yetersiz Yapılması, Gereksinimlerin ve Entegre Edilecek Uygulamaların Yanlış Belirlenmesi | Orta / Yüksek | B Planı: <br> - Mevcut durum analizini genişletmek ve derinleştirmek. <br> - Farklı veri kaynakları kullanmak ve verileri güncel tutmak. <br> - Tüm paydaşlar ile detaylı görüşmeler yapmak ve geri bildirimleri dikkate almak. <br> - Ek uzmanlardan görüş almak ve farklı bakış açılarını değerlendirmek. <br> - Gereksinimleri doğrulamak için prototip ve pilot testler yapmak.
2 | 2. Sarf Malzemelerinin Temin Edilememesi veya Bütçenin Aşılması | Orta / Yüksek | B Planı: <br> - Tedarik zinciri yönetimini optimize etmek. <br> - Tedarikçiler ile önceden görüşmek, fiyat araştırması yapmak ve maliyet kalemlerini detaylı şekilde planlamak ve kontrol etmek. <br> - Alternatif tedarikçiler belirlemek ve acil durum planları hazırlamak. <br> - Proje bütçesini düzenli olarak takip etmek ve gerekli güncellemeler yapmak. <br> - Mali tasarruf sağlamak için alternatif çözümler değerlendirmek.
3 | 3. Mimari Tasarımın Hatalı Olması, Entegrasyon Araçları ve Protokollerinin Yanlış Seçilmesi | Yüksek / Yüksek | B Planı: <br> - Mimari tasarımı optimize etmek. <br> - Modüler ve esnek bir mimari tasarımı benimsemek. <br> - Güvenlik ilkelerini mimari tasarımın temelini oluşturmak ve tüm katmanlarda uygulamak. <br> - Düzenli olarak tasarım incelemeleri yapmak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak. <br> - Sektör standartları ve en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak araç ve protokoller seçmek. <br> - Farklı çözümleri karşılaştırmak ve pilot testler yapmak. <br> - Güvenli ve standartlara uygun protokoller kullanmak.
4 | 4. Risk Analizi ve Değerlendirmesinin Yetersiz Yapılması, Yedekleme ve Kurtarma Planlarının Eksik Olması | Orta / Yüksek | B Planı: <br> - Gelişmiş risk analiz yöntemleri ve araçları kullanmak (örneğin, Monte Carlo Simülasyonu, Kantitatif Risk Analizi). <br> - Deneyimli bir risk analisti veya danışmandan danışmanlık almak. <br> - Farklı senaryolar ve olası etkileri göz önünde bulundurarak kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmak. <br> - Riskleri önceliklendirmek ve her risk için uygun azaltma stratejileri geliştirmek. <br> - Riski kontrol altında tutmak için düzenli olarak risk analizi ve değerlendirmesini güncellemek. <br> - Kapsamlı bir yedekleme ve kurtarma planı geliştirmek ve belgelemek. <br> - Farklı yedekleme türlerini kullanmak (örneğin, tam yedekleme, artımsal yedekleme, arşivleme). <br> - Yedekleri farklı bir lokasyonda saklamak (örneğin, bulut depolama, harici sabit disk). <br> - Düzenli olarak yedeklemelerin test edilmesi ve kurtarma planlarının tatbikatları yapılması. <br> - Yedekleme ve kurtarma altyapısının güvenliğini sağlamak.
5 | 5. Arayüz Prototipinin İşlevsel veya Kullanışsız Olması | Orta / Yüksek | B Planı: <br> - Arayüz prototipinin tasarımını optimize etmek. <br> - Kullanıcı testleri ile prototip düzenli olarak değerlendirmek ve geri bildirimleri dikkate almak. <br> - Kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz tasarımı yapmak. <br> - Farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve testlerde farklı kullanıcı profilleri kullanmak. <br> - Arayüz prototipinin işlevselliğini ve kullanılabilirliğini geliştirmek için iteratif bir tasarım süreci uygulamak.
6 | 6. Temel Güvenlik Altyapısının Yetersiz Olması, Ağ Erişim Kontrolü, Antivirüs, Spam Filtre ve URL Filtre Gibi Bileşenlerin Eksik veya İşlevsiz Olması | Orta / Yüksek | B Planı: <br> - Temel güvenlik altyapısını güçlendirmek. <br> - Eksik güvenlik bileşenlerini geliştirmek ve sisteme entegre etmek. <br> - Düzenli olarak güvenlik güncellemelerini yapmak ve zafiyet taramaları gerçekleştirmek. <br> - Güvenlik bilinci eğitimleri düzenlemek ve personelin farkındalığını artırmak. <br> - Güçlü erişim kontrol mekanizmaları uygulamak. <br> - Verileri korumak için şifreleme ve diğer güvenlik önlemlerini kullanmak.
7 | 7. Güvenlik Duvarlarının Eksik veya İşlevsiz Olması, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, DB Güvenlik Duvarı ve E-posta Güvenlik Duvarı Gibi Bileşenlerin Risk Oluşturması | Orta / Yüksek | B Planı: <br> - Hemen gerekli güvenlik duvarlarını geliştirmek ve sisteme entegre etmek. <br> - Mevcut güvenlik duvarlarının işlevselliğini ve konfigürasyonunu optimize etmek. <br> - Güvenlik duvarı kurallarını düzenli olarak güncellemek ve zafiyetleri gidermek. <br> - Güvenlik duvarı günlüklerini izlemek ve şüpheli aktiviteleri tespit etmek. <br> - Güvenlik duvarı testleri düzenli olarak yapmak. <br> - WAF'ı geliştirmek ve sisteme entegre etmek. <br> - WAF kurallarını uygulamaların ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre optimize etmek. <br> - WAF'ı düzenli olarak güncellemek ve yeni saldırı türlerine karşı koruma sağlamak. <br> - WAF günlüklerini izlemek ve web uygulamalarına yönelik saldırıları tespit etmek. <br> - DB güvenlik duvarını geliştirmek ve sisteme entegre etmek. <br> - DB güvenlik duvarı kurallarını veritabanlarının ihtiyaçlarına göre optimize etmek. <br> - DB güvenlik duvarını düzenli olarak güncellemek ve yeni saldırı türlerine karşı koruma sağlamak. <br> - DB güvenlik duvarı günlüklerini izlemek ve veritabanlarına yönelik saldırıları tespit etmek. <br> - E-posta güvenlik duvarını geliştirmek ve sisteme entegre etmek. <br> - E-posta güvenlik duvarı kurallarını e-posta sisteminin ihtiyaçlarına göre optimize etmek. <br> - E-posta güvenlik duvarını düzenli olarak güncellemek ve yeni saldırı türlerine karşı koruma sağlamak. <br> - E-posta güvenlik duvarı günlüklerini izlemek ve e-posta yoluyla gelen spam ve zararlı yazılımları tes
8 | 8. Saldırı Tespit ve Engelleme Altyapısının Yetersiz Olması, Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi (STS), Sıfır Gün Zararlı Yazılım Tespit Sistemi ve Zafiyet Tarama Sistemleri Gibi Bileşenlerin Eksik veya İşlevsiz Olması | Orta / Yüksek | B Planı: <br> - Saldırı tespit ve engelleme altyapısını geliştirmek. <br> - Eksik bileşenleri geliştirmek ve sisteme entegre etmek. <br> - Düzenli olarak sistem taramaları yapmak ve zafiyetleri gidermek. <br> - Güvenlik güncellemelerini takip etmek ve zamanında uygulamak. <br> - Güvenlik bilinci eğitimleri düzenlemek ve personelin farkındalığını artırmak.
9 | 9. Güvenlik İzleme ve Kontrol Sistemlerinin Eksik veya İşlevsiz Olması, Veri Kaçakları Önleme Sistemi, Ağ İzleme ve Performans Analizi, Risk Analiz Yönetim Sistemi, Kayıt Toplama ve Kolerasyon Sistemi ve Log Analizi Gibi Bileşenlerin Eksik veya İşlevsiz Olması | Orta / Yüksek | B Planı: <br> - Güvenlik izleme ve kontrol sistemlerini geliştirmek. <br> - Eksik bileşenleri geliştirmek ve sisteme entegre etmek. <br> - Güvenlik izleme ve olay yanıt prosedürleri oluşturmak ve uygulamak. <br> - Güvenlik günlüklerini ve diğer izleme verilerini düzenli olarak analiz etmek. <br> - Şüpheli aktiviteleri tespit etmek ve araştırmak için yapay zeka ve otomasyon araçlarını kullanmak.
10 | 10. Transparan İçerik Yönlendirici Mimarisinin Tasarlanmaması, Uçtan Uca Güvenlik Sağlayacak Mimarinin Geliştirilmemesi, Tüm Bileşenlerin Son Entegrasyonunun Gerçekleştirilmemesi | Yüksek / Yüksek | B Planı: <br> - Transparan içerik yönlendirici mimarisini optimize etmek. <br> - Güvenlik ilkelerini mimari tasarımın temelini oluşturmak ve tüm katmanlarda uygulamak. <br> - Modüler ve esnek bir mimari tasarımı benimsemek. <br> - Farklı bileşenlerin entegrasyonunu ve etkileşimini titizlikle planlamak ve test etmek. <br> - Aşamalı bir entegrasyon planı uygulamak ve her aşamadan sonra kapsamlı testler yapmak.
11 | 11. Son Sürümün Üretim Ortamına Aktarılamaması, Canlı Ortamda Son Testlerin ve Doğrulamaların Yapılamaması | Orta / Yüksek | B Planı: <br> - Üretim ortamına aktarım planını optimize etmek ve titizlikle planlamak. <br> - Kapsamlı test ve doğrulama prosedürleri uygulamak. <br> - Aşama aşama bir test ve doğrulama planı uygulamak. <br> - Geri bildirimleri toplamak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için pilot testler kullanmak. <br> - Acil durum geri alma planı hazırlamak ve test etmek.
1 | Mevcut durum analizinin eksik veya yanlış yapılması | Orta / Yüksek | Eğitim ve kılavuz materyallerinin kullanımıyla analiz sürecinin tekrarlanması, kullanıcılarla daha fazla etkileşimde bulunulması
2 | Sarf malzemelerin bütçeden fazla olması veya zamanında temin edilememesi | Orta / Yüksek | Alternatif tedarik kaynaklarının araştırılması ve bütçe revizyonu yapılması, daha önceki deneyimlerden yararlanılması ve tedarik sürecinin daha fazla izlenmesi
3 | Mimari tasarımın eksik veya hatalı olması | Orta / Yüksek | Tasarım revizyonları yapılması ve eksikliklerin giderilmesi, mimari kararların daha fazla paydaş ile tartışılması ve onaylanması
4 | Önemli risklerin göz ardı edilmesi veya yanlış değerlendirilmesi | Orta / Yüksek | Risklerin düşük, orta ve yüksek önceliklere göre kategorize edilmesi, her bir risk için alternatif çözüm planlarının oluşturulması ve proje planının bu risklere göre güncellenmesi
5 | Arayüz prototipinin kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmaması | Orta / Yüksek | Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve prototipin yeniden tasarlanması, kullanılabilirlik testlerinin sıklaştırılması
6 | Temel güvenlik altyapısının oluşturulması | Orta / Yüksek | Ağ Erişim Kontrolü, Antivirüs, Spamfilter, URL Filter
6, 7 | Ağ Erişim Kontrolünün yetersiz olması | Orta / Yüksek | Kullanıcı erişim haklarının güncel tutulması, güvenlik politikalarının sıkılaştırılması
7 | Web Uygulama Güvenlik Duvarının zayıf olması | Yüksek / Yüksek | Güvenlik açıklarının sürekli izlenmesi ve güvenlik yamalarının düzenli olarak uygulanması
9 | Kayıt Toplama ve Kolerasyon Sisteminin eksik veya hatalı olması | Orta / Yüksek | Günlük dosyalarının sürekli izlenmesi ve düzgün kolerasyonun sağlanması, veri bütünlüğünün düzenli olarak kontrol edilmesi
10 | Transparan İçerik Yönlendiricinin uyumsuz olması | Orta / Yüksek | İçerik filtreleme algoritmalarının sürekli iyileştirilmesi ve güncellenmesi, içerik kategorizasyonunun düzenli olarak gözden geçirilmesi
9, 11 | Demo projenin beklenenden farklı sonuçlar vermesi veya testlerin başarısız olması Demo projenin beklenenden farklı sonuçlar vermesi veya testlerin başarısız olması Yazılım hataları, sistem uyumsuzlukları veya kullanıcı beklentilerinin karşılanmaması | Orta / Yüksek | Demo projesinin revize edilmesi veya hataların düzeltilmesi için ek testler yapılması, kullanıcı geri bildirimlerinin dikkate alınması ve gerekli düzeltmelerin yapılması Demo projenin revize edilmesi veya hataların düzeltilmesi için ek testler yapılması, kullanıcı geri bildirimlerinin dikkate alınması ve gerekli düzeltmelerin yapılması
6, 8 | Yeterli çalışan kaynağının bulunamaması veya görev dağılımının yanlış olması. | Orta / Yüksek | İnsan kaynakları yönetimini optimize etmek.
8, 9 | Demo projenin gecikmesi veya testlerde başarısız olması. | Orta / Yüksek | Demo projesini iptal etmek veya ertelemek.
6, 10 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yetersiz olması. | Orta / Yüksek | Yedekleme ve kurtarma planlarını optimize etmek.
6, 11 | Eğitim ve farkındalık programlarının yetersiz olması. | Orta / Düşük | Eğitim ve farkındalık programlarını optimize etmek.
10 | Kullanıcı paketlerinin cazip olmaması veya fiyatlandırmanın yanlış olması. | Orta / Yüksek | Ücretsiz bir deneme sürümü sunmak, fiyat indirimleri veya promosyonlar yapmak, kullanıcı paketlerine ek özellikler eklemek.
1, 9, 11 | Mevcut durum analizinin yetersiz yapılması:Gereksinimlerin eksik veya hatalı belirlenmesi, sistemin ihtiyaçlarını karşılayamamasına veya gereksiz fonksiyonlara sahip olmasına yol açabilir. Yanlış veya güncel olmayan veriler kullanılması, hatalı karar verilmesine ve projenin başarısız olmasına neden olabilir. Paydaşlarla yeterince görüşülmemesi, onların ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine ve kullanıcı memnuniyetsizliğine yol açabilir. " " Mevcut durum analizinin eksik veya yanlış yapılması; gereksinimlerin doğru belirlenmemesi: Analistlerin kullanıcı ihtiyaçlarını tam olarak anlamaması, eksik veya yanlış veri toplama süreci " | Orta / Yüksek | * Mevcut durum analizini genişletmek ve derinleştirmek: - Farklı veri kaynakları kullanmak ve verileri güncel tutmak. - Tüm paydaşlar ile detaylı görüşmeler yapmak ve geri bildirimleri dikkate almak. - Ek uzmanlardan görüş almak ve farklı bakış açılarını değerlendirmek. * Eğitim ve kılavuz materyallerinin kullanımıyla analiz sürecinin tekrarlanması, kullanıcılarla daha fazla etkileşimde bulunulması ve gereksinimlerin daha detaylı bir şekilde belirlenmesi
2, 10, 11 | "Risk analizinin ve değerlendirmesinin yetersiz yapılması:Önemli risklerin gözden kaçması, projenin başarısız olmasına veya büyük mali kayıplara yol açabilir. Yanlış risk değerlendirmesi, yanlış önlemlerin alınmasına ve riskin gerçekleşme olasılığının artmasına neden olabilir. Yeterince risk senaryosu göz önünde bulundurulmaması, beklenmedik durumlara karşı hazırlıksız olunmasına ve projenin kontrolün kaybedilmesine yol açabilir. " "Önemli risklerin göz ardı edilmesi veya yanlış değerlendirilmesi Proje ekibinin kritik riskleri tanımlama veya öncelendirme konusunda eksik olması" | Orta / Yüksek | * Risk analizini ve değerlendirmesini kapsamlı hale getirmek: - Farklı risk analiz yöntemlerini ve araçlarını kullanmak. - Deneyimli bir risk analisti veya danışmanından destek almak. - Düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmak ve güncel tutmak. * Risklerin düşük, orta ve yüksek önceliklere göre kategorize edilmesi, her bir risk için alternatif çözüm planlarının oluşturulması ve proje planının bu risklere göre güncellenmesi
3, 4, 5 | "Entegre edilecek uygulamaların yanlış seçilmesi veya entegrasyon analizinin yetersiz yapılması:Uygunsuz uygulamaların seçilmesi, sistemin işlevselliğinin ve performansının düşmesine, siber güvenlik açıklarına ve uyumluluk problemlerine yol açabilir. Yeterince entegrasyon testi yapılmaması, entegrasyon problemlerine ve veri kaybına neden olabilir. Üçüncü taraf uygulamaların güvenilir olmaması, siber saldırılara karşı savunmasız kalmaya ve itibar kaybına yol açabilir. " "Uygulamaların uyumsuzluğu veya entegrasyon sorunları Farklı uygulamaların farklı platformlarda çalışması veya iletişim sorunları" | Yüksek / Yüksek | * Uygulama seçimi ve entegrasyon analizini optimize etmek: - Teknik uzmanların ve paydaşların katılımıyla detaylı bir entegrasyon planı hazırlamak. - Farklı uygulama seçeneklerini karşılaştırmak ve uyumluluk, güvenlik ve performans kriterlerini göz önünde bulundurmak. - Kapsamlı entegrasyon testleri yapmak ve hataları erkenden düzeltmek. * Önceden belirlenmiş alternatif entegrasyon çözümlerinin kullanılması veya özel geliştirilmiş entegrasyon araçlarının kullanılması, entegrasyon testlerinin sıklaştırılması
4, 5 | "Uygun araç ve protokollerin seçilmemesi: Uygunsuz araç ve protokollerin seçilmesi, entegrasyon problemlerine, performans düşüklüğüne, güvenlik açıklarına ve veri kaybına yol açabilir. Standartlara uymayan protokoller kullanılması, sistemler arası iletişimde problemlere ve veri bozulmasına neden olabilir. Yeterince test yapılmaması, hataların ve güvenlik açıklarının gözden kaçmasına yol açabilir. " "Kullanılan araç ve protokollerin sisteme uygun olmaması veya uyumsuzluklar Seçilen araçların iş gereksinimlerini karşılamaması veya farklı protokoller arasında uyumsuzluk" | Orta / Yüksek | * Araç ve protokollerin seçimini optimize etmek: - Sektör standartları ve en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak araç ve protokoller seçmek. - Farklı çözümleri karşılaştırmak ve pilot testler yapmak. - Güvenli ve standartlara uygun protokoller kullanmak. * Alternatif araç ve protokollerin belirlenmesi veya gerektiğinde özel çözümler geliştirilmesi, prototip veya pilot uygulamalarla deneme yapılması
9, 10 | "Demo projenin gecikmesi veya testlerde başarısız olması: Demo projesi için net bir zaman çizelgesi oluşturmak ve düzenli olarak takip etmek. Kapsamlı testler yapmak ve hataları erkenden düzeltmek. Gerçekçi bir bütçe belirlemek ve mali kaynakları etkin bir şekilde kullanmak. Paydaşlar ile iletişim halinde olmak ve gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgi vermek." | Orta / Yüksek | * Demo projesini iptal etmek veya ertelemek. * Alternatif bir demo projesi geliştirmek. * Sistemin temel fonksiyonlarının bir demo versiyonunu sunmak.
12 | "Yedekleme ve kurtarma planlarının yetersiz olması: Veri kaybına veya sistem kesintilerine yol açabilir. Yeterince sık yedekleme yapılmaması veya yedeklerin güvenli bir şekilde saklanmaması, veri kaybına neden olabilir. Güncel bir kurtarma planının olmaması, sistem kesintilerinde hızlı bir şekilde müdahale edilememesine ve iş kaybına yol açabilir." | Orta / Yüksek | * Yedekleme ve kurtarma planlarını optimize etmek: - Düzenli yedeklemeler yapmak ve farklı yedekleme yöntemleri kullanmak. - Yedekleri şifrelenmiş ve farklı bir lokasyonda saklamak. - Personel, kurtarma prosedürleri konusunda eğitilmeli ve düzenli olarak tatbikatlar yapılmalı.
3 | Entegre edilecek uygulamaların yanlış seçilmesi veya entegrasyon analizinin yetersiz yapılması:Uygunsuz uygulamaların seçilmesi, sistemin işlevselliğinin ve performansının düşmesine, siber güvenlik açıklarına ve uyumluluk problemlerine yol açabilir. <br/>* Yeterince entegrasyon testi yapılmaması, entegrasyon problemlerine ve veri kaybına neden olabilir. <br/>* Üçüncü taraf uygulamaların güvenilir olmaması, siber saldırılara karşı savunmasız kalmaya ve itibar kaybına yol açabilir. | Yüksek / Yüksek | * Uygulama seçimi ve entegrasyon analizini optimize etmek: <br/>- Teknik uzmanların ve paydaşların katılımıyla detaylı bir entegrasyon planı hazırlamak. <br/>- Farklı uygulama seçeneklerini karşılaştırmak ve uyumluluk, güvenlik ve performans kriterlerini göz önünde bulundurmak. <br/>- Kapsamlı entegrasyon testleri yapmak ve hataları erkenden düzeltmek.
3 | Uygulamaların uyumsuzluğu veya entegrasyon sorunları Farklı uygulamaların farklı platformlarda çalışması veya iletişim sorunları | Yüksek / Yüksek | Önceden belirlenmiş alternatif entegrasyon çözümlerinin kullanılması veya özel geliştirilmiş entegrasyon araçlarının kullanılması, entegrasyon testlerinin sıklaştırılması
3 | Entegre edilecek uygulamaların yanlış seçilmesi veya entegrasyon analizinin yetersiz yapılması. | Yüksek / Yüksek | Uygulama seçimi ve entegrasyon analizini optimize etmek.
8 | "Yeterli çalışan kaynağının bulunamaması veya görev dağılımının yanlış olması:Projenin gecikmesine veya projenin başarısız olmasına yol açabilir. Deneyimli ve kalifiye personel eksikliği, projenin kalitesini ve verimliliğini düşürebilir. İşlerin yanlış dağıtılması, belirsizliklere ve sürtüşmelere neden olabilir ve projenin kontrolünü zorlaştırabilir. " "Çalışan kaynak eksikliği veya uygun personelin bulunmaması Projede görev dağılımının dengesiz veya hatalı olması" | Yüksek / Yüksek | * İnsan kaynakları yönetimini optimize etmek: - Kalifiye ve deneyimli personel bulmak için erken başvurular yapmak ve sürekli olarak iş ilanları yayınlamak. - Proje için uygun ekipler oluşturmak ve görev dağılımını dengeli bir şekilde yapmak. - İşe alım sürecini hızlandırmak ve esnek çalışma modelleri sunmak. * Personel kaynaklarının doğru şekilde tahsis edilmesi ve eğitilmesi, proje sürecinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve ekip performansının değerlendirilmesi
7 | Yeterli sarf malzemesi temin edilememesi veya bütçenin aşılması: Projenin gecikmesine veya mali problemlere yol açabilir. <br/>* Yanlış planlama ve bütçeleme, mali sıkıntılara ve projenin durmasına neden olabilir. <br/>* Tedarikçilerde gecikmeler veya fiyat artışları, projenin maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir. | Orta / Yüksek | * Tedarik zinciri yönetimini optimize etmek: <br/>- Tedarikçiler ile önceden görüşmek, fiyat araştırması yapmak ve maliyet kalemlerini detaylı şekilde planlamak ve kontrol etmek. <br/>- Alternatif tedarikçiler belirlemek ve acil durum planları hazırlamak. <br/>- Proje bütçesini düzenli olarak takip etmek ve gerekli güncellemeler yapmak.
6 | Arayüz prototipinin işlevsel veya kullanışsız olması:Kullanıcıların sistemi etkin bir şekilde kullanamamasına ve memnuniyetsizliğine yol açabilir. <br/>* Karmaşık ve kullanımı zor bir arayüz, kullanıcıların sistemi benimsemesini zorlaştırabilir ve projenin başarısız olmasına neden olabilir. <br/>* Yeterince test yapılmaması, hataların ve kullanılabilirlik problemlerinin gözden kaçmasına yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Arayüz prototipinin tasarımını optimize etmek: <br/>- Kullanıcı testleri ile prototip düzenli olarak değerlendirmek ve geri bildirimleri dikkate almak. <br/>- Kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz tasarımı yapmak. <br/>- Farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve testlerde farklı kullanıcı profilleri kullanmak.
5 | Mimari tasarımın hatalı olması:Hatalı modülerlik, ölçeklenebilirlik problemlerine ve sistemin gelecekteki ihtiyaçlara cevap verememesine yol açabilir. <br/>* Yeterince esnek olmayan bir tasarım, değişikliklere uyum sağlamayı zorlaştırabilir ve projenin gecikmesine veya maliyet artmasına neden olabilir. <br/>* Güvenlik açıkları içeren bir tasarım, siber saldırılara karşı savunmasız kalmaya ve veri kaybına yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Mimari tasarımı optimize etmek: <br/>- Modüler ve esnek bir mimari tasarımı benimsemek. <br/>- Güvenlik ilkelerini mimari tasarımın temelini oluşturmak ve tüm katmanlarda uygulamak. <br/>- Düzenli olarak tasarım incelemeleri yapmak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak.
11 | Kullanıcı paketlerinin cazip olmaması veya fiyatlandırmanın yanlış olması: Kullanıcı memnuniyetsizliğine ve satışların düşmesine yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Ücretsiz bir deneme sürümü sunmak. <br/>* Fiyat indirimleri veya promosyonlar yapmak. <br/>* Kullanıcı paketlerine ek özellikler eklemek.
6 | Arayüz prototipinin kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmaması Kullanıcıların arayüz tasarımını kullanıcı dostu bulmaması veya hatalı kullanılabilirlik | Orta / Yüksek | Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve prototipin yeniden tasarlanması, kullanılabilirlik testlerinin sıklaştırılması
4 | Kullanılan araç ve protokollerin sisteme uygun olmaması veya uyumsuzluklar Seçilen araçların iş gereksinimlerini karşılamaması veya farklı protokoller arasında uyumsuzluk | Orta / Yüksek | Alternatif araç ve protokollerin belirlenmesi veya gerektiğinde özel çözümler geliştirilmesi, prototip veya pilot uygulamalarla deneme yapılması
7 | Sarf malzemelerin bütçeden fazla olması veya zamanında temin edilememesi Tedarikçi sorunları, beklenmedik fiyat artışları veya teslimat gecikmeleri | Orta / Yüksek | Alternatif tedarik kaynaklarının araştırılması ve bütçe revizyonu yapılması, daha önceki deneyimlerden yararlanılması ve tedarik sürecinin daha fazla izlenmesi
5 | "Mimari tasarımın hatalı olması:Hatalı modülerlik, ölçeklenebilirlik problemlerine ve sistemin gelecekteki ihtiyaçlara cevap verememesine yol açabilir. Yeterince esnek olmayan bir tasarım, değişikliklere uyum sağlamayı zorlaştırabilir ve projenin gecikmesine veya maliyet artmasına neden olabilir. Güvenlik açıkları içeren bir tasarım, siber saldırılara karşı savunmasız kalmaya ve veri kaybına yol açabilir. " "Mimari tasarımın eksik veya hatalı olması İşlevsel gereksinimlerin mimari tasarım sürecinde göz ardı edilmesi veya yanlış anlaşılması" | Orta / Yüksek | * Mimari tasarımı optimize etmek: - Modüler ve esnek bir mimari tasarımı benimsemek. - Güvenlik ilkelerini mimari tasarımın temelini oluşturmak ve tüm katmanlarda uygulamak. - Düzenli olarak tasarım incelemeleri yapmak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak. * Tasarım revizyonları yapılması ve eksikliklerin giderilmesi, mimari kararların daha fazla paydaş ile tartışılması ve onaylanması
7 | "Arayüz prototipinin işlevsel veya kullanışsız olması:Kullanıcıların sistemi etkin bir şekilde kullanamamasına ve memnuniyetsizliğine yol açabilir. Karmaşık ve kullanımı zor bir arayüz, kullanıcıların sistemi benimsemesini zorlaştırabilir ve projenin başarısız olmasına neden olabilir. Yeterince test yapılmaması, hataların ve kullanılabilirlik problemlerinin gözden kaçmasına yol açabilir. " "Arayüz prototipinin kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmaması Kullanıcıların arayüz tasarımını kullanıcı dostu bulmaması veya hatalı kullanılabilirlik" | Orta / Yüksek | * Arayüz prototipinin tasarımını optimize etmek: - Kullanıcı testleri ile prototip düzenli olarak değerlendirmek ve geri bildirimleri dikkate almak. - Kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz tasarımı yapmak. - Farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve testlerde farklı kullanıcı profilleri kullanmak. * Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve prototipin yeniden tasarlanması, kullanılabilirlik testlerinin sıklaştırılması
6 | "Yeterli sarf malzemesi temin edilememesi veya bütçenin aşılması: Projenin gecikmesine veya mali problemlere yol açabilir. Yanlış planlama ve bütçeleme, mali sıkıntılara ve projenin durmasına neden olabilir. Tedarikçilerde gecikmeler veya fiyat artışları, projenin maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir. " "Sarf malzemelerin bütçeden fazla olması veya zamanında temin edilememesi Tedarikçi sorunları, beklenmedik fiyat artışları veya teslimat gecikmeleri" | Orta / Yüksek | * Tedarik zinciri yönetimini optimize etmek: - Tedarikçiler ile önceden görüşmek, fiyat araştırması yapmak ve maliyet kalemlerini detaylı şekilde planlamak ve kontrol etmek. - Alternatif tedarikçiler belirlemek ve acil durum planları hazırlamak. - Proje bütçesini düzenli olarak takip etmek ve gerekli güncellemeler yapmak. * Alternatif tedarik kaynaklarının araştırılması ve bütçe revizyonu yapılması, daha önceki deneyimlerden yararlanılması ve tedarik sürecinin daha fazla izlenmesi
10 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yetersiz olması Yedekleme sürecinin eksik veya yetersiz olması veya kurtarma planlarının test edilmemiş olması | Orta / Yüksek | Yedekleme ve kurtarma planlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, düzenli yedekleme ve kurtarma tatbikatlarının yapılması
11 | Üyelik paketlerinin kullanıcı beklentilerine uygun olmaması veya fiyatlandırmanın yanlış yapılması Kullanıcıların paket içeriğini yetersiz bulması veya fiyatların rekabetçi olmaması | Orta / Yüksek | Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak üyelik paketlerinin revize edilmesi veya fiyatlandırma stratejisinin güncellenmesi, rakip analizi yapılması ve fiyatlandırma politikasının yeniden belirlenmesi