## Sayfa1
Başarı ölçütleri tablosu
İlk Örnek |  |  |  | LAST
İP No | İş Paketi Hedefi | Başarı Ölçütü(%,sayı,ifade,vb.) | Projenin Başarısındaki Önemi(%) | İP No | İş Paketi Hedefi |  | Başarı Ölçütü(%,sayı,ifade,vb.) | Projenin Başarısındaki Önemi(%)
1, 2 | Mevcut sistemlerin detaylı analizi yapılacak ve yeni proje için gereksinimler belirlenecek. Aynı zamanda olası riskler değerlendirilerek risk analizi raporu hazırlanacak. | 100 | 20
3, 4, 5 | Sisteme entegre edilecek uygulamalar belirlenecek, bu uygulamaların birbiriyle iletişimi ve sisteme entegrasyonu analiz edilecek. Ayrıca proje mimarisi detaylı olarak tasarlanacak ve belgelendirilecek. | 100 | 25
6, 7 | Kullanıcı arayüzü için prototipler geliştirilecek, bu prototipler test edilecek ve kullanıcı geri bildirimleri alınarak onaylanacak. | 70 | 30
8, 9, 10 | Proje için gerekli malzemeler temin edilecek, çalışacak ekibin belirlenmesi ve atanması yapılacak. Ardından demo proje başlatılacak ve test makinelerinde kapsamlı bir şekilde test edilecek. | 80 | 10
11, 12 | Proje için yedekleme ve kurtarma planları hazırlanacak | 70 | 10
13 | Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun üyelik paketleri oluşturulacak ve bunların fiyatlandırması yapılacak. | 70 | 10
Gmini
İP No | İş Paketi Hedefi | Başarı Ölçütü(%,sayı,ifade,vb.) | Projenin Başarısındaki Önemi(%)
1 | Mevcut durum analizi tamamlanır ve yazılım gereksinimleri net bir şekilde belirlenir. | 30- Mevcut sistemin tüm bileşenleri ve işleyişleri belgelenmiş durumda. <br>- Kullanıcı ve paydaş görüşlerinin %80'i toplanmış ve analiz edilmiş durumda. <br>- Fonksiyonel ve teknik gereksinimler %95 oranında ayrıntılı olarak listelenmiş durumda. | 30
2 | Sistemin olası siber riskleri belirlenir ve her bir risk için risk analizi ve değerlendirme yapılır. | 25 - Tüm sistem bileşenleri için riskler %100 oranında tanımlanmış ve önceliklendirilmiş durumda. <br>- Her risk için olasılık ve etki değerlendirmesi %90 oranında yapılmış durumda. <br>- Risklerin azaltılması için uygun çözümler %80 oranında önerilmiş ve önceliklendirilmiş durumda. | 25
3, 8 | UTM sistemine entegre edilecek tüm uygulamalar ve araçlar belirlenir ve entegrasyon planı hazırlanır. | 35 - Uygun güvenlik bileşenleri %100 oranında belirlenmiş ve seçilmiş durumda. <br>- Entegrasyon için gerekli araçlar ve protokoller %95 oranında seçilmiş durumda. <br>- Her bir bileşen için entegrasyon planı ve zaman çizelgesi %90 oranında hazırlanmış durumda. | 35
9 | Yedekleme ve kurtarma planları hazırlanır ve test edilir. | 10 - Sistemin tüm verileri için otomatik ve manuel yedekleme planları %100 oranında oluşturulmuş durumda. <br>- Farklı yedekleme türleri (tam, artımsal, diferansiyel) ve yedekleme frekansları %90 oranında belirlenmiş durumda. <br>- Verilerin güvenli bir şekilde saklanması için uygun bir depolama alanı %95 oranında seçilmiş durumda. <br>- Kurtarma prosedürleri %100 oranında belgelenmiş ve test edilmiş durumda. | 10
10 | Kullanıcı Kabul Testi (UAT) Planı ve Prosedürleri | 5 - UAT planı %100 oranında tamamlanmış ve onaylanmış durumda. <br>- UAT prosedürleri %100 oranında belgelenmiş ve tüm paydaşlarla paylaşılmış durumda. <br>- UAT senaryoları %100 oranında geliştirilmiş ve test kullanıcıları tarafından onaylanmış durumda. <br>- UAT testi tamamlanmış ve tüm sistem işlevleri için kabul edilebilirlik kriterleri karşılanmış durumda. | 30
11 | Sistem Dokümantasyonu | 20 - Tüm sistem bileşenleri için teknik dokümantasyon %100 oranında tamamlanmış ve güncel durumda. <br>- Kullanıcı dokümantasyonu %100 oranında tamamlanmış ve tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda. <br>- Operasyon dokümantasyonu %100 oranında tamamlanmış ve IT ekibi için erişilebilir durumda. | 20
|  |  |  | İP No | İş Paketi Hedefi |  | Başarı Ölçütü(%,sayı,ifade,vb.) | Projenin Başarısındaki Önemi(%)
ChatGPT
İP No | İş Paketi Hedefi | Başarı Ölçütü(%,sayı,ifade,vb.) | Projenin Başarısındaki Önemi(%)
1, 2 | Mevcut durum analizi tamamlanır ve yazılım gereksinimleri net bir şekilde belirlenir. | Tamamlanmış analiz ve değerlendirme raporu | 15
3, 4 | Sisteme entegre edilecek uygulamaların ve sistem entegrasyonu için kullanılacak araçların ve protokollerin belirlenmesi | Tamamlanmış uygulama ve entegrasyon analizi | 20
6 | Arayüz prototipinin geliştirilmesi | Tamamlanmış arayüz prototipi | 10
7 | Sarf malzemelerin temin edilmesi, süre ve AWS bütçe belirlenmesi | Tamamlanmış malzeme temini ve bütçe belirleme dökümanı | 15
8 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yapılması | Tamamlanmış yedekleme ve kurtarma planı | 10
9 | Kullanıcılara hitap edecek üyelik paketlerinin belirlenip ücretlendirilmesi | Tamamlanmış üyelik paketleri ve fiyatlandırma planı | 20
10 | Son sürümün geliştirmesi ve canlı ortamda test edilmesi | Başarılı canlı ortam test sonuçları | 10
|  |  |  | İP No | İş Paketi Hedefi |  | Başarı Ölçütü(%,sayı,ifade,vb.) | Projenin Başarısındaki Önemi(%)