## Sayfa1
LAST
İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
1 |  | Orta / Yüksek
2 |  | Orta / Yüksek
3 |  | Yüksek / Yüksek
4 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
5 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 1 |  | Orta / Yüksek
6 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 2 |  | Orta / Yüksek
7 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 3 |  | Yüksek / Yüksek
8 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 4 |  | Orta / Yüksek
9 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 5 |  | Orta / Yüksek
10 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 6 |  | Orta / Yüksek
11 |  | Orta / Düşük
|  |  |  | 7 |  | Orta / Yüksek
12 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 8 |  | Orta / Yüksek
|  |  |  | 9 |  | Orta / Yüksek
Gemini
İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
|  |  |  | 10 |  | Orta / Yüksek
1 | Mevcut durum analizinin yetersiz yapılması:Gereksinimlerin eksik veya hatalı belirlenmesi, sistemin ihtiyaçlarını karşılayamamasına veya gereksiz fonksiyonlara sahip olmasına yol açabilir. <br/>* Yanlış veya güncel olmayan veriler kullanılması, hatalı karar verilmesine ve projenin başarısız olmasına neden olabilir. <br/>* Paydaşlarla yeterince görüşülmemesi, onların ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine ve kullanıcı memnuniyetsizliğine yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Mevcut durum analizini genişletmek ve derinleştirmek: <br/>- Farklı veri kaynakları kullanmak ve verileri güncel tutmak. <br/>- Tüm paydaşlar ile detaylı görüşmeler yapmak ve geri bildirimleri dikkate almak. <br/>- Ek uzmanlardan görüş almak ve farklı bakış açılarını değerlendirmek.
|  |  |  | 11 |  | Orta / Düşük
2 | Risk analizinin ve değerlendirmesinin yetersiz yapılması:Önemli risklerin gözden kaçması, projenin başarısız olmasına veya büyük mali kayıplara yol açabilir. <br/>* Yanlış risk değerlendirmesi, yanlış önlemlerin alınmasına ve riskin gerçekleşme olasılığının artmasına neden olabilir. <br/>* Yeterince risk senaryosu göz önünde bulundurulmaması, beklenmedik durumlara karşı hazırlıksız olunmasına ve projenin kontrolün kaybedilmesine yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Risk analizini ve değerlendirmesini kapsamlı hale getirmek: <br/>- Farklı risk analiz yöntemlerini ve araçlarını kullanmak. <br/>- Deneyimli bir risk analisti veya danışmanından destek almak. <br/>- Düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmak ve güncel tutmak.
|  |  |  | 12 |  | Orta / Yüksek
3 | Entegre edilecek uygulamaların yanlış seçilmesi veya entegrasyon analizinin yetersiz yapılması:Uygunsuz uygulamaların seçilmesi, sistemin işlevselliğinin ve performansının düşmesine, siber güvenlik açıklarına ve uyumluluk problemlerine yol açabilir. <br/>* Yeterince entegrasyon testi yapılmaması, entegrasyon problemlerine ve veri kaybına neden olabilir. <br/>* Üçüncü taraf uygulamaların güvenilir olmaması, siber saldırılara karşı savunmasız kalmaya ve itibar kaybına yol açabilir. | Yüksek / Yüksek | * Uygulama seçimi ve entegrasyon analizini optimize etmek: <br/>- Teknik uzmanların ve paydaşların katılımıyla detaylı bir entegrasyon planı hazırlamak. <br/>- Farklı uygulama seçeneklerini karşılaştırmak ve uyumluluk, güvenlik ve performans kriterlerini göz önünde bulundurmak. <br/>- Kapsamlı entegrasyon testleri yapmak ve hataları erkenden düzeltmek.
4 | Uygun araç ve protokollerin seçilmemesi: Uygunsuz araç ve protokollerin seçilmesi, entegrasyon problemlerine, performans düşüklüğüne, güvenlik açıklarına ve veri kaybına yol açabilir. <br/>* Standartlara uymayan protokoller kullanılması, sistemler arası iletişimde problemlere ve veri bozulmasına neden olabilir. <br/>* Yeterince test yapılmaması, hataların ve güvenlik açıklarının gözden kaçmasına yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Araç ve protokollerin seçimini optimize etmek: <br/>- Sektör standartları ve en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak araç ve protokoller seçmek. <br/>- Farklı çözümleri karşılaştırmak ve pilot testler yapmak. <br/>- Güvenli ve standartlara uygun protokoller kullanmak.
|  |  |  | İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
5 | Mimari tasarımın hatalı olması:Hatalı modülerlik, ölçeklenebilirlik problemlerine ve sistemin gelecekteki ihtiyaçlara cevap verememesine yol açabilir. <br/>* Yeterince esnek olmayan bir tasarım, değişikliklere uyum sağlamayı zorlaştırabilir ve projenin gecikmesine veya maliyet artmasına neden olabilir. <br/>* Güvenlik açıkları içeren bir tasarım, siber saldırılara karşı savunmasız kalmaya ve veri kaybına yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Mimari tasarımı optimize etmek: <br/>- Modüler ve esnek bir mimari tasarımı benimsemek. <br/>- Güvenlik ilkelerini mimari tasarımın temelini oluşturmak ve tüm katmanlarda uygulamak. <br/>- Düzenli olarak tasarım incelemeleri yapmak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak.
|  |  |  | 1 |  | Orta / Yüksek
6 | Arayüz prototipinin işlevsel veya kullanışsız olması:Kullanıcıların sistemi etkin bir şekilde kullanamamasına ve memnuniyetsizliğine yol açabilir. <br/>* Karmaşık ve kullanımı zor bir arayüz, kullanıcıların sistemi benimsemesini zorlaştırabilir ve projenin başarısız olmasına neden olabilir. <br/>* Yeterince test yapılmaması, hataların ve kullanılabilirlik problemlerinin gözden kaçmasına yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Arayüz prototipinin tasarımını optimize etmek: <br/>- Kullanıcı testleri ile prototip düzenli olarak değerlendirmek ve geri bildirimleri dikkate almak. <br/>- Kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz tasarımı yapmak. <br/>- Farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve testlerde farklı kullanıcı profilleri kullanmak.
|  |  |  | 2 |  | Orta / Yüksek
7 | Yeterli sarf malzemesi temin edilememesi veya bütçenin aşılması: Projenin gecikmesine veya mali problemlere yol açabilir. <br/>* Yanlış planlama ve bütçeleme, mali sıkıntılara ve projenin durmasına neden olabilir. <br/>* Tedarikçilerde gecikmeler veya fiyat artışları, projenin maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir. | Orta / Yüksek | * Tedarik zinciri yönetimini optimize etmek: <br/>- Tedarikçiler ile önceden görüşmek, fiyat araştırması yapmak ve maliyet kalemlerini detaylı şekilde planlamak ve kontrol etmek. <br/>- Alternatif tedarikçiler belirlemek ve acil durum planları hazırlamak. <br/>- Proje bütçesini düzenli olarak takip etmek ve gerekli güncellemeler yapmak.
|  |  |  | 3 |  | Yüksek / Yüksek
8 | Yeterli çalışan kaynağının bulunamaması veya görev dağılımının yanlış olması:Projenin gecikmesine veya projenin başarısız olmasına yol açabilir. <br/>* Deneyimli ve kalifiye personel eksikliği, projenin kalitesini ve verimliliğini düşürebilir. <br/>* Yanlış görev dağılımı, motivasyon düşüklüğüne ve iş yükü dengesizliğine yol açabilir. | Orta / Yüksek | * İnsan kaynakları yönetimini optimize etmek: <br/>- Gerekli becerilere sahip personel önceden belirlemek ve görev dağılımı adil ve dengeli şekilde yapmak. <br/>- Motivasyon ve ekip çalışmasını teşvik etmek. <br/>- Gerekirse dış kaynak kullanımı veya personel eğitimi gibi alternatif çözümler değerlendirmek.
|  |  |  | 4 |  | Orta / Yüksek
9 | Demo projenin gecikmesi veya testlerde başarısız olması:Demo projesi için net bir zaman çizelgesi oluşturmak ve düzenli olarak takip etmek. <br/>- Kapsamlı testler yapmak ve hataları erkenden düzeltmek. <br/>- Gerçekçi bir bütçe belirlemek ve mali kaynakları etkin bir şekilde kullanmak. <br/>- Paydaşlar ile iletişim halinde olmak ve gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgi vermek. | Orta / Yüksek | * Demo projesini iptal etmek veya ertelemek. <br/>* Alternatif bir demo projesi geliştirmek. <br/>* Sistemin temel fonksiyonlarının bir demo versiyonunu sunmak.
|  |  |  | 5 |  | Orta / Yüksek
10 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yetersiz olması: Veri kaybına veya sistem kesintilerine yol açabilir. <br/>* Yeterince sık yedekleme yapılmaması veya yedeklerin güvenli bir şekilde saklanmaması, veri kaybına neden olabilir. <br/>* Güncel bir kurtarma planının olmaması, sistem kesintilerinde hızlı bir şekilde müdahale edilememesine ve iş kaybına yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Yedekleme ve kurtarma planlarını optimize etmek: <br/>- Düzenli yedeklemeler yapmak ve farklı yedekleme yöntemleri kullanmak. <br/>- Yedekleri şifrelenmiş ve farklı bir lokasyonda saklamak. <br/>- Personel, kurtarma prosedürleri konusunda eğitilmeli ve düzenli olarak tatbikatlar yapılmalı.
|  |  |  | 6 |  | Orta / Yüksek
11 | Eğitim ve farkındalık programlarının yetersiz olması: Kullanıcıların sistemi etkin bir şekilde kullanamamasına veya siber saldırılara karşı savunmasız hale gelmelerine yol açabilir. <br/>* Yetersiz eğitim, kullanıcıların hatalar yapmasına ve siber saldırılara maruz kalmasına neden olabilir. <br/>* Güncel siber tehditler ve riskler hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması, kullanıcıları savunmasız hale getirebilir. | Orta / Düşük | * Eğitim ve farkındalık programlarını optimize etmek: <br/>- Kapsamlı eğitim programları hazırlamak ve tüm kullanıcı gruplarını hedef almak. <br/>- Farkındalık çalışmaları düzenli olarak yapmak ve güncel siber tehditler hakkında bilgi vermek. <br/>- Kullanıcıların siber güvenlik politikalarını ve prosedürlerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak.
|  |  |  | 7 |  | Orta / Yüksek
12 | Kullanıcı paketlerinin cazip olmaması veya fiyatlandırmanın yanlış olması: Kullanıcı memnuniyetsizliğine ve satışların düşmesine yol açabilir. | Orta / Yüksek | * Ücretsiz bir deneme sürümü sunmak. <br/>* Fiyat indirimleri veya promosyonlar yapmak. <br/>* Kullanıcı paketlerine ek özellikler eklemek.
|  |  |  | 8 |  | Orta / Yüksek
ChatGPT |  |  |  | 9 |  | Orta / Yüksek
İP NO | EN ÖNEMLİ RİSK(LER) | OLASILIK / ETKİ | B PLANI
|  |  |  | 10 |  | Orta / Yüksek
1 | Mevcut durum analizinin eksik veya yanlış yapılması; gereksinimlerin doğru belirlenmemesi: Analistlerin kullanıcı ihtiyaçlarını tam olarak anlamaması, eksik veya yanlış veri toplama süreci | Orta / Yüksek | Eğitim ve kılavuz materyallerinin kullanımıyla analiz sürecinin tekrarlanması, kullanıcılarla daha fazla etkileşimde bulunulması ve gereksinimlerin daha detaylı bir şekilde belirlenmesi
|  |  |  | 11 |  | Orta / Düşük
2 | Önemli risklerin göz ardı edilmesi veya yanlış değerlendirilmesi Proje ekibinin kritik riskleri tanımlama veya öncelendirme konusunda eksik olması | Orta / Yüksek | Risklerin düşük, orta ve yüksek önceliklere göre kategorize edilmesi, her bir risk için alternatif çözüm planlarının oluşturulması ve proje planının bu risklere göre güncellenmesi
|  |  |  | 12 |  | Orta / Yüksek
3 | Uygulamaların uyumsuzluğu veya entegrasyon sorunları Farklı uygulamaların farklı platformlarda çalışması veya iletişim sorunları | Yüksek / Yüksek | Önceden belirlenmiş alternatif entegrasyon çözümlerinin kullanılması veya özel geliştirilmiş entegrasyon araçlarının kullanılması, entegrasyon testlerinin sıklaştırılması
4 | Kullanılan araç ve protokollerin sisteme uygun olmaması veya uyumsuzluklar Seçilen araçların iş gereksinimlerini karşılamaması veya farklı protokoller arasında uyumsuzluk | Orta / Yüksek | Alternatif araç ve protokollerin belirlenmesi veya gerektiğinde özel çözümler geliştirilmesi, prototip veya pilot uygulamalarla deneme yapılması
5 | Mimari tasarımın eksik veya hatalı olması İşlevsel gereksinimlerin mimari tasarım sürecinde göz ardı edilmesi veya yanlış anlaşılması | Orta / Yüksek | Tasarım revizyonları yapılması ve eksikliklerin giderilmesi, mimari kararların daha fazla paydaş ile tartışılması ve onaylanması
6 | Arayüz prototipinin kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmaması Kullanıcıların arayüz tasarımını kullanıcı dostu bulmaması veya hatalı kullanılabilirlik | Orta / Yüksek | Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve prototipin yeniden tasarlanması, kullanılabilirlik testlerinin sıklaştırılması
7 | Sarf malzemelerin bütçeden fazla olması veya zamanında temin edilememesi Tedarikçi sorunları, beklenmedik fiyat artışları veya teslimat gecikmeleri | Orta / Yüksek | Alternatif tedarik kaynaklarının araştırılması ve bütçe revizyonu yapılması, daha önceki deneyimlerden yararlanılması ve tedarik sürecinin daha fazla izlenmesi
8 | İşe alınan personelin yetersiz veya uyumsuz olması Personelin teknik yeteneklerinin gereksinimleri karşılamaması veya ekip uyum sorunları | Orta / Yüksek | Eğitim ve mentorluk programlarının oluşturulması veya uygun personel kaynaklarının aranması, proje yönetiminin daha sıkı izlenmesi ve ekip toplantılarının artırılması
9 | Demo projenin beklenenden farklı sonuçlar vermesi veya testlerin başarısız olması Yazılım hataları, sistem uyumsuzlukları veya kullanıcı beklentilerinin karşılanmaması | Orta / Yüksek | Demo projenin revize edilmesi veya hataların düzeltilmesi için ek testler yapılması, kullanıcı geri bildirimlerinin dikkate alınması ve gerekli düzeltmelerin yapılması
10 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yetersiz olması Yedekleme sürecinin eksik veya yetersiz olması veya kurtarma planlarının test edilmemiş olması | Orta / Yüksek | Yedekleme ve kurtarma planlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, düzenli yedekleme ve kurtarma tatbikatlarının yapılması
11 | Eğitim programlarının etkili olmaması veya kullanıcıların farkındalık seviyesinin düşük olması Kullanıcıların eğitim materyallerini anlamaması veya ilgisizlik | Orta / Düşük | Eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak iyileştirmeler yapılması, eğitim seanslarının interaktif hale getirilmesi ve kullanıcıların katılımının teşvik edilmesi
12 | Üyelik paketlerinin kullanıcı beklentilerine uygun olmaması veya fiyatlandırmanın yanlış yapılması Kullanıcıların paket içeriğini yetersiz bulması veya fiyatların rekabetçi olmaması | Orta / Yüksek | Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak üyelik paketlerinin revize edilmesi veya fiyatlandırma stratejisinin güncellenmesi, rakip analizi yapılması ve fiyatlandırma politikasının yeniden belirlenmesi