## Sayfa1
İP NO | GÖREV ADI | KİM(LER) TARAFINDAN YAPILACAĞI | AYLAR
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Mevcut durum analizinin yapılması, gereksinimlerin belirlenmesi. | bar: AYLAR 1
2 | Risk analizi ve değerlendirilmesinin yapılması. | bar: AYLAR 1
3 | Sisteme entegre edilecek uygulamaların belirlenmesi. | bar: AYLAR 1
4 | Sistem entegrasyonu için kullanılacak araçların ve protokollerin belirlenmesi. | bar: AYLAR 2
5 | Mimari tasarımın planlanması. | bar: AYLAR 2 to AYLAR 3
6 | Sarf malzemelerin temin edilmesi, süre ve AWS bütçe belirlenmesi. | bar: AYLAR 3
7 | Arayüz prototipinin geliştirilmesi. | bar: AYLAR 3
8 | Aşağıdaki güvenlik bileşenlerinin entegre şekilde geliştirilmesi, demo projenin gerçekleştirilmesi ve test makinelerinde test edilmesi. - Firewall - Web Uygulama Güvenlik Duvarı - DB Güvenlik Duvarı - E-posta Güvenlik Duvarı - URL Filter - Transparan İçerik Yönlendirici - Antivirüs - Sıfır Gün Zararlı Yazılım Tespit Sistemi - Risk Analiz Yönetim Sistemi - Kayıt Toplama - Ağ Erişim Kontrolü - Ağ İzleme Performans Analizi - Veri Kaçakları Önleme - STS (Security Threat Simulation) - Zafiye Tarama Sistemleri - Log Analizi - Spam Filter | bar: AYLAR 4 to AYLAR 8
9 | Yedekleme ve kurtarma planlarının yapılması. | bar: AYLAR 9
10 | Kullanıcılara hitap edecek üyelik paketlerinin belirlenip ücretlendirimesi. | bar: AYLAR 9
11 | Son sürümün geliştirmesi ve canlı ortamda test edilmesi. | bar: AYLAR 10 to AYLAR 12